Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від	2016 р. №

Київ

Про затвердження плану заходів з виконання заключних зауважень, наданих Комітетом ООН з прав інвалідів, до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року

- Затвердити план заходів з виконання заключних зауважень, наданих Комітетом ООН з прав інвалідів, до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року, шо додається.

- Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади: забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим

розпорядженням;

подавати до 15 січня року, що настає за звітним, Міністерству соціальної політики звіт про стан виконання зазначеного плану заходів;

перший звіт про стан виконання плану заходів подати до 15 липня 2016 року.

Прем’єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження
плану заходів з виконання заключних зауважень, наданих Комітетом ООН
з прав інвалідів до першої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року”

- Обгрунтування необхідності прийнятгя акта

Проект акта розроблено на виконання пункту 1 статті 3 Указу Президента України від 03.12.2015 № 678 „Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю”, заключних зауважень Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо первинного звіту України про стан реалізації положень Конвенції про права інвалідів та доручення Прем’єр-міністра України А. Яценюка від 18.12.2015 № 48839/1/1-15.

Відповідно до Конвенції ООН про права інвалідів Україна взяла на себе зобов’язання вживати належних заходів для забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю.

Проектом акта передбачається затвердити План заходів з виконання заключних зауважень, наданих Комітетом ООН з прав інвалідів до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права інвалідів, на період до 2020 року, які не найшли відображення у Плані заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.11.2015 № 1393-р., зокрема:

- вжити заходів для проведення швидкого та ефективного розслідування всіх повідомлень про торгівлю людьми, у тому числі органами дітей-інвалідів, сексуальне насильство та експлуатацію жінок і дівчаток з інвалідністю в державних установах (будинках-інтернатах і психіатричних лікарнях);

- забезпечити хлопчиків та дівчаток з інвалідністю, які утримуються в інтернатах, належними умовами для життя, включаючи якісне харчування та можливість приватного життя;

- вжити заходів щодо створення належних умов для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та споруд громадського призначення, зокрема, приміщень закладів культури, охорони здоров’я, навчальних закладів та житлових об’єктів;

- створити відповідні умови для доступу осіб з інвалідністю до об’єктів транспортної інфраструктури та зв’язку;

- обладнання бомбосховищ для перебування в них осіб з інвалідністю;

- здійснити заходи щодо забезпечення судами інформаційної доступності для осіб з інвалідністю (ознайомлення осіб з інвалідністю з інформацією про роботу суду, графіком розгляду судових справ, дублювання судової інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля на відповідній табличці тощо).

- Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є затвердження Плану заходів, спрямованих на соціальний захист осіб з інвалідністю з урахуванням заключних зауважень Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо первинного звіту України про стан реалізації положень Конвенції про права інвалідів.

- Правові аспекти

Нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є:

заключні зауваження Комітету ООН з прав людей з інвалідністю щодо первинного звіту України про стан реалізації положень Конвенції про права інвалідів;

Указ Президента України від 03.12.2015 № 678 „Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю”.

- Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття акта не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

- Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України, Міністерством інфраструктури України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державною службою статистики, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Державною судовою адміністрацією України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством оборони України, Службою безпеки України, Державною міграційною службою України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

- Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

6 '. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

- Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

- Громадське обговорення

Проект потребує консультацій з громадськими організаціями інвалідів, оскільки стосується прав осіб з інвалідністю.

- Позиція соціальних партнерів

Проект акта потребує погодження з уповноваженими представниками всеукраїнських об’єднань профспілок і всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, а також всеукраїнських громадських організацій інвалідів.

- Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

з

10 Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливає на ринок праці.

- Прогноз результатів

Реалізація проекту акта дозволить виконати заключні зауваження, надані Комітетом ООН з прав інвалідів до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про права інвалідів, а також ліквідувати перепони і бар’єри, що перешкоджають забезпеченню потреб осіб з інвалідністю, забезпечити широку участь осіб з інвалідністю у житті суспільства

І в	03	2016 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів Україні- від	2016 р. №

ПЛАН

заходів з виконання заключних зауважень, наданих Комітетом ООН
з прав інвалідів, до першої періодичної доповіді України про виконання
Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року

| Зміст рекомендацій (відповідно до заключних зауважень) | Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій | Індикатори досягнення | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Збирати дані про ситуацію щодо осіб з інвалідністю з маргіналізованих спільнот із розбивкою за віком і статтю | Розроблення відповідних статистичних звітів у сферах: - охорони здоров’я; | Видано відповідні накази | До 31 грудня 2016 року | Державна служба статистики МОЗ |
|  | - освіти; |  | До 31 грудня 2016 року | Державна служба статистики МОН |
|  | - працевлаштування; |  | До 31 грудня 2016 року | Державна служба статистики Мінсоцполітики |
|  | - участі в політичному житті; |  | До 31 грудня 2016 року | Державна служба статистики Мін’юст |
|  | - доступу до правосуддя; |  | До 31 грудня 2016 року | Державна служба статистики Державна судова адміністрація України |

|  |  |  |  |  | Мін'юст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | соціального захисту (включаючи насильство); |  |  | До 31 грудня 2016 року | Державна служба статистики Мінсоцполітики |
|  | - міграції та внутрішнього переміщення осіб |  |  | До 31 і рудня 2016 року | Державна служба статистики МВС Міноборони СНУ Державна міграційна служба України Державна служба Україна з надзвичайних ситуацій Обласні та Київська міськ державні адміністрації |
| 2. І Іереглянуто стандарти для надання доступу (в тому числі фізичного) всім жінкам і дівчатам з інвалідністю, які зазнали насильства, до притулків та послуг для жертв домашнього насильства | Урахування потреб осіб з інвалідністю, зокрема жінок і дівчат, при затвердженні стандарту надання соціальних послуг особам, які постраждали від домашнього насильства | Розроблено правовий акт | нормативно- | Протягом 2016 року | Мінсоцполітики |
|  | Внесення змін до установчих документів створених закладів | Розроблено правовий акт | нормативно- |  |  |
|  | Урахування потреб осіб з інвалідністю, які постраждаш від домашнього насильства, в установчих документах при створенні нових закладів |  |  |  |  |
| 3. Вжити заходів для проведення швидкого та ефективного | Розроблення методичних рекомендацій для працівників | Розроблено впроваджено | та методичні | Протягом 2016 року | МВС Мінсоцполітики |

З

розслідування всіх повідомлень про торгівлю людьми (в тому числі органами дітей-інвалідів), сексуальне насильство та експлуатацію жінок і дівчаток з інвалідністю в державних установах (будинках-інтернагах і психіатричних лікарнях)

4. Забезпечити хлопчиків та дівчаток з інвалідністю, які утримуються в інтернатах, належними умовами для життя, включаючи якісне харчування та можливість приватного життя

5. Вжити заходів для забезпечення ефективної реалізації плану „Україна без кордонів” та вести моніторинг імплементації стандартів доступності

правоохоронних органів щодо принципів	ефективного

розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини

Розроблення та затвердження будівельних норм для дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення

Розроблення та затвердження державних санітарних норм і правил для дитячих будинків- інтернатів	системи

соціального захисту населення

І Іерегляд	натуральних

добових норм харчування в дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту населення

Розроблення законопроекту про внесення змін до законодавчих актів з метою створення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних іруп населення до будівель і споруд іромадського призначення.

рекомендації

МОЗ

МОІІ

Видано відповідний наказ

Видано відповідний наказ

Розроблено нормативно- правовий акт

Законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України

Протягом

2016-2018 рр.

Протягом
2016-2019 рр.

Протягом

2016-2018 рр.

Протягом
2016-2019 рр.

Мінрегіон

Мінсоцполітики

МОЗ

Мінсоцполітики

МОЗ

Мінсоцполітики ДП „Державний науково- дослідний центр з проблеї* гігієни харчування”

ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМИ України”

Мінрегіон

Мінкультури

МОЗ

МОН

Мінсоцполітики Мінінфраструктури Обласні та Київська міські державні адміністрації

| зокрема, приміщень закладів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| культури, охорони здоров’я, |  |  |  |  |
| навчальних закладів і |  |  |  |  |
| житлових об’єктів |  |  |  |  |
| Розроблення законопроекту | Законопроект | внесено на |  | М і н і нфраструктури |
| про внесення змін до | розгляд Кабінету Міністрів |  |  | Центральні органи |
| законодавчих актів з метою | України |  |  | виконавчої влади |
| створення доступу осіб 3 |  |  |  | Обласні та Київська міськг |
| інвалідністю у візках та інших |  |  |  | державні адміністрації |
| маломобільних груп населення |  |  |  |  |
| до об’єктів транспортної |  |  |  |  |
| інфраструктури та зв’язку, |  |  |  |  |
| зокрема, в аеропортах і на |  |  |  |  |
| вокзалах |  |  |  |  |
| Розроблення методичних | Розроблено | методичні |  | М і н інфраструктури |
| рекомендацій для працівників | рекомендації |  |  | Центральні органи |
| гранспортної інфраструктури |  |  |  | виконавчої влади |
| щодо супроводження осіб 3 |  |  |  | Обласні та Київська міська |
| інвалідністю у візках та інших |  |  |  | державні адміністрації |
| маломобільних груп населення |  |  |  |  |
| Залучення громадських | Щоквартальні | звіти про |  | Мінрегіон |
| організацій інвалідів до | усунені | порушення. |  | Мінкультури |
| моніторингу будівель і споруд | виявлені за | результатами |  | МОЗ |
| громадського призначення, | моніторингу | (із |  | мон |
| зокрема, приміщень закладів | зазначенням | адрес |  | Мінсоцполітики |
| культури, охорони здоров’я, | розміщення | об’єктів та |  | М і н і н фрастру ктури |
| навчальних закладів та | загальної | кількості |  | Обласні та Київська міська |
| житлових об’єктів, і в разі | усунених порушень за |  |  | державні адміністрації |
| необхідності облаштування їх | звітній період) розміщено |  |  |  |
| відповідно до вимог | на інформаційних ресурсах |  |  |  |
| законодавства | обласних. | Київської |  |  |
|  | міської | державних |  |  |
| 1 | адміністрацій |  |  |  |

| 6. Вжити заходів щодо забезпечення можливостей для осіб з інвалідністю користуватися бомбосховищами у надзвичайних ситуаціях | Організація перевірки (інспекції") бомбосховищ та інших об’єктів, придатних для укриття населення в надзвичайних ситуаціях, з метою виявлення об’єктів 3 ускладненим доступом до них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Кількість бомбосховищ для перебування в них, зокрема, осіб з інвалідністю | До 01 липня 2016 року | МВС Міноборони Державна служба У країни надзвичайних ситуацій Обласні та Київська міськ; державні адміністрації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доповнення інформації про підземні місця укриття в населених пунктах відомостями про пункти, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Відомості про підземні місця укриття в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маюмобільних груп населення, розміщено на інформаційних ресурсах місцевих оріанів влади | Протягом 2016 року | МВС Міноборони Державна служба України надзвичайних ситуацій Обласні та Київська міські державні адміністрації |
|  | Розроблення програми обладнання підземних місць укриття в населених пунктах із урахуванням потреб осіб з інвайдністю та забезпечення її виконання | Розроблено інструкції для евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до підземних місць укриття населення на випадок надзвичайних ситуацій | Протягом 2016 року | МВС Міноборони Державна служба України надзвичайних ситуацій Обласні та Київська міськг державні адміністрації |
| 7. Визначити інвалідність як основний напрям у всіх каналах гуманітарної допомоги та залучити організації осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі допомоги | Сприяння наданню особам з інваїідністю гуманітарної допомоги, в тому числі допомоги, що надається міжнародними донорами, та здійснення відповідного контролю | Відсоток осіб 3 інвалідністю, що стали набувачами гуманітарної допомоги, та кількість осіб з інвалідністю, що стали набувачами гуманітарної допомоги. в розрізі і | Один раз на півріччя починаючи з 01 липня 2016 року | Мінсоцполітики Луганська обласна військово-цивільна адміністрація Донецька обласна військово-цивільна адміністрація |

адміністративно- територіальних одиниць

Залучення на постійній основі громадських	організацій

інвалідів до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги та визначення інвалідності як основного напряму в усіх каналах	гуманітарної

допомоги

Відсоток	рішень,

прийнятих щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських організацій інвалідів

8. Забезпечувати рівноправний доступ до судових та адміністративних проваджень особам з інвалідністю

Створення	в

інформаційних доступних для інвалідністю

судах центрів, осіб з

Кількість створених в судах	інформаційних

центрів, доступних для осіб з інвалідністю

Протягом
2016-2019 рр.

Державна судова адміністрація України Мін’юст

Навчання персоналу з питань спілкування з особами з інвалідністю із залученням представників громадських організацій інвалідів

Кількість працівників, підготовлених	до

спілкування з особами з інвалідністю, та кількість фахівців, залучених судами для	забезпечення

ефективної комунікації працівників суду з особами з інвалідністю

Налагодження	тісної

комунікації судів із громадськими організаціями, які захищають права та інтереси осіб з інвалідністю

Кількість громадських організацій, з якими судами налагоджено тісні комунікації	для

максимального захисту прав осіб з інвалідністю, що беруть участь в судових засіданнях

Створення	системи

інформування зон і приміщень, а також вхідних вузлів і шляхів руху, яка забезпечувала б своєчасне орієнтування й однозначне упізнання об’єктів і місць відвідування.	Система

повинна	передбачати

можливість	одержання

інформації про послуги, що надаються, розміщення і призначення функціональних елементів,	розташування

шляхів евакуації тощо

Передбачення в посадових інструкціях працівників суду вимог щодо особливостей обслуговування осіб з інвалідністю

Створення в судахтсх н і ч ни х

Кількість	судів,

обладнаних	системою

забезпечення безперервного інформування, своєчасного орієнтування	й

однозначного	упізнання

об’єктів відвідування

Внесено зміни до наказу Державної	судової

адміністрації України від 17.012.2013 № 173 „Про затвердження Інструкції з діловодства в місцевих загальних	судах,

апеляційних	судах

областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя,

Апеляційному	суді

Автономної Республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ”

Кількість окремих кім 11 аг

умов та відведення окремої кімнати для ознайомлення із судовою справою осіб з інвалідністю, які беруть участь у судових засіданнях, або їхніх представників

Дублювання	судової

інформації	рельєфно-

крапковим	шрифтом

(шрифтом Брайля)

Розміщення у приміщеннях суду друкованої інформації збільшеним шрифтом

Забезпечення обов’язкової присутності в судах при розгляді	кримінальних,

цивільних, адміністративних справ, сторонами в яких є особи з вадами слуху, перекладача з мови жестів, який має документ, що підтверджує	відповідну

кваліфікацію

Розміщення на веб-сторінках судів розкладу судових засідань

8

для осіб з інвалідністю, створених у судах

Кількість судів, які забезпечили дублювання судової	інформації

рельсфно-крапковим шрифтом	(шрифтом

Брайля)

Кількість судів, у яких розміщено інформацію, надруковану збільшеним шрифтом

Кількість перекладачів з мови жестів, які брали участь у розгляді справ, сторонами в яких є особи з вадами слуху

Кількість судів, на веб- сторінках	яких

розміщується	розклад

судових засідань

Поширення	практики

застосування інструментів електронного урядування в судах, зокрема подання юридично	значущих

документів	(позовів,

клопотань, заявок, документів про сплачу судового збору, тощо, в тому числі оригіналів електронних документів з ЕЦП) до суду та отримання учасниками	юридично

значущих документів з ЕЦП електронними	каналами

зв’язку (в тому числі ухвал, постанов, рішень)

Забезпечення участі в судовому засіданні осіб з інвалідністю через засоби телекомунікаційного зв’язку з місця їх постійного проживання

Забезпечення рівного права доступу під час судового засідання до матеріалів кримінальної справи в ЕРДР суддею та особою з інвалідністю, яка с стороною судового провадження або представником такої сторони

Інформування населення, зокрема осіб з інвалідністю, про порядок підписання електронних документі в	і_

Кількість судів, у яких впроваджено інструменти електронного урядування, та кількість судових ухвал, відправлених	в

електронному вигляді відповідно до Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” та Закону України „Про електронний цифровий підпис”

Кількість судових засідань, які	відбулись із

застосуванням телекомунікаційного зв’язку

Розроблено нормативно- правовий акт

Розміщення інформації про порядок	підписання

електронних документів і відправлення пошти на

подання їх на офіційну офіційну	електронну

електронну адресу суду	адресу	суду	на

інформаційних ресурсах Мін’юсту, судів, обласних та Київської міської державних адміністрацій

9.	Вжити заходів для

деінституціалізації та виділення достатніх ресурсів для розвитку допоміжних послуг у	місцевих

громадах з метою забезпечення усім особам з інвалідністю вільного вибору місця та умов прожинання

10. Виділити достатні фінансові ресурси для навчання та найму перекладачів з мови жестів у сфері суспільних послуг

11. Вжити заходів щодо підвищення пенсії особам з інвалідністю

Розроблення проекту Стратегії розвитку системи надання соціальних послуг, що передбачає пропозиції до стратегії деінституціалізації

Запровадження	сімейно

орієнтованих	соціальних

послуг у громаді, зокрема послуги раннього втручання, з метою забезпечення права дітей-інвалідів на виховання у сімейному середовищі

Передбачення коштів для оплати послуг перекладачів з мови жестів у сфері суспільних послуг в обласних бюджетах та в бюджеті м. Києва

Розроблення змін до законодавства	щодо

встановлення з 01.01.2017 показника середньої заробітної плати, з якої нараховується пенсія, на рівні показника середньої заробітної плати за 2013-й, 2014-й, 2015 рр.

Проект	нормативно-

правового акта подано на розгляд Кабінету Міністрів України

Кількість дітей-інвалідів, які внаслідок огриманих послуг залишились у сім’ї

Суми. передбачені в обласних бюджетах та в бюджеті м. Києва

Прийняття проекту Закону України „Про внесення змін	до	деяких

законодавчих	актів

України	щодо

запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового

Протягом
2016-2017 рр.

Протягом
2016-2019 рр.

Протягом
2016-2019 рр.

Протягом 2016 року

Мінсоцполітики інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади

Обласні та Київська міська державні адміністрації

Обласні та Київська міська державні адміністрації

Мінсоцполітики Пенсійний фонд У краї

ни

Внесення зміни до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям- інвалідам” щодо підвищення одиноким матерям розміру надбавки на догляд за дитиною-інвалідом

| державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Збільшення розміру | Протягом | Мінсоцполітики |
| державної соціальної допомоги по інвалідності з | 2016-2019 рр. | Мінфін |
| надбавкою на догляд |  |  |