Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від                        2018 р.  №

Київ

Про затвердження Національного плану дій з виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

1. Затвердити Національний план дій з виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року (далі – Національний план дій), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити:

виконання Національного плану дій;

подання щороку до 1 лютого Міністерству соціальної політики інформації про стан виконання Національного плану дій для узагальнення та інформування щороку до 1 березня Кабінету Міністрів України.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, органам судової влади, Службі безпеки, Генеральній прокуратурі забезпечити виконання Національного плану дій у межах своїх повноважень.

Прем’єр-міністр України 						            В. Гройсман

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від _______________ № _______

Національний план дій з виконання заключних зауважень

Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року

| № п\п | Зміст рекомендацій | Заходи, спрямовані на виконання рекомендацій | Індикатори досягнення | Терміни виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10,11 Загальний контекст |  |  |  |  |
|  | 11 (b) У пріоритетному порядку вжити заходів щодо ефективної боротьби з корупцією та безкарністю і виконати раніше взяте на себе зобов’язання щодо запобігання, розслідування, переслідування і покарання насильства по відношенню до жінок і дівчат з боку державних і недержавних суб’єктів | Удосконалити законодавство про адміністративну відповідальність військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів за насильство по відношенню до жінок і дівчат, у т.ч. домашнє насильство | Розроблено та запропоновано зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 15) щодо відповідальності співробітників правоохоронних органів та військовослужбовців за скоєння насильства в сім’ї | 2018 | Мінсоцполітики МВС Міноборони Генпрокуратура (за згодою) |
|  |  | Звернутися до керівництва спортивних федерацій з роз’ясненнями щодо неприпустимості використовувати спортсменів для силових практик, спрямованих проти цивільного населення, жінок та дівчат під час громадянських зіткнень чи протистоянь | Проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи з представниками й керівництвом спортивних федерацій та об’єднань | 2018 | Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МВС |
|  |  | Внести зміни до нормативно-правового акта, який регламентує умови і правила провадження підприємницької діяльності з видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням, з метою посилення відповідальності за використання спортсменів для силових практик, спрямованих проти цивільного населення, жінок та дівчат під час громадянських зіткнень чи протистоянь | Внесено відповідні зміни до нормативно-правового акта, який регламентує умови і правила провадження підприємницької діяльності з видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, та контроль за їх дотриманням | 2019 | Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МВС Мінекономрозвитку Мін’юст |
|  |  | Увести норму щодо необхідності дотримання ґендерної рівності в умови конкурсів проектів для молодіжних, дитячих, спортивних громадських організацій, що фінансуються з державного бюджету України | Зміни в умови конкурсів проектів для молодіжних, дитячих, спортивних громадських організацій, що фінансуються з державного бюджету України внесено | 2019 | Мінмолодьспорт Мінсоцполітики Мінфін Мінекономрозвтку |
|  | 11(c) Забезпечити проведення систематичного навчання з питань прав людини, зокрема, прав жінок, для всіх співробітників правоохоронних органів і військовослужбовців, а також впровадження та дотримання суворого кодексу поведінки з метою ефективного забезпечення дотримання прав людини | Здійснити огляд навчальних курсів з прав людини, жінок, що читаються у ВНЗ системи МВС та сектору безпеки і оборони; розробити рекомендації щодо їх оптимізації (розробити рекомендовані стандарти щодо їх змістовного наповнення і форм проведення) | Підготовлено рекомендації щодо оптимізації курсів з прав жінок для ВНЗ системи МВС та сектору безпеки і оборони | 2019 | МОН Мін’юст МВС Міноборони Мінсоцполітики Національна поліція Державна прикордонна служба України ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою) |
|  |  | Удосконалити наявні та розробити нові навчальні курси з питань прав людини (прав жінок) та включити їх до навчальних планів ВНЗ системи МВС та сектору безпеки і оборони | Навчальні курси з питань прав жінок, що читаються у ВНЗ системи МВС та сектору безпеки і оборони, удосконалено, розроблено нові курси, які включено до навчальних планів | 2019-2020 | МОН Мін’юст МВС Міноборони Національна поліція ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою) |
|  |  | Розробити базовий рекомендований онлайн курс з питань прав жінок для ВНЗ системи МВС та сектору безпеки і оборони; оприлюднити його на сайтах вказаних установ | Рекомендований онлайн курс розроблено та розміщено на сайтах для ВНЗ системи МВС та сектору безпеки і оборони | 2019 | МОН Мін’юст МВС Міноборони Національна поліція Державна прикордонна служба України ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою) |
|  |  | Включити до стандартів вищої освіти для спеціальностей системи МВС та сектору безпеки й оборони питання прав людини, жінок (за темами: права людини, права жінок, принцип рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, недискримінація, толерантність, насильство за ознакою статті; міжнародні стандарти захисту прав жінок, Конвенція з ліквідації дискримінації всіх форм дискримінації щодо жінок, Факультативний протокол до Конвенції, Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок) | Стандарти вищої освіти для спеціальностей системи МВС та сектору безпеки й оборони містять питання прав людини, жінок за відповідними темами | 2019-2020 | МОН Мін’юст МВС Міноборони Національна поліція Державна прикордонна служба України ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою) |
|  |  | Включити до кваліфікаційних вимог до працівників системи МВС та сектору безпеки й оборони знання про права людини, жінок, уміння й навички їх застосовувати (ґендерні компетенції) | Кваліфікаційні вимоги до працівників органів внутрішніх справ України, працівників та фахівців сектору безпеки та оборони містять вимогу компетенції з ґендерних питань | 2019 | МОН Мін’юст МВС Міноборони Національна поліція Державна прикордонна служба України ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (за згодою) |
|  |  | Здійснити огляд включення ґендерної складової в системі післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки й оборони | Підготовлено рекомендації щодо оптимізації включення ґендерної складової в системі післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки й оборони | 2019 | МОН Мін’юст МВС Міноборони |
|  |  | Розробити й включити до програм підвищення кваліфікації кожного із закладів системи післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки й оборони навчальні курси з питань прав жінок (за темами: права людини, права жінок, принцип рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, недискримінація, толерантність, насильство за ознакою статті; міжнародні стандарти захисту прав жінок, Конвенція з ліквідації дискримінації всіх форм дискримінації щодо жінок, Факультативний протокол до Конвенції, Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок) | Програми підвищення кваліфікації кожного із закладів системи післядипломної освіти системи МВС та сектору безпеки й оборони місять навчальний курс з питань прав жінок за відповідними темами | 2018-2019 | МОН Мін’юст МВС Міноборони Національна поліція Державна прикордонна служба України ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського (за згодою) |
|  |  | Проводити цільові навчання та тренінги з актуальних питань прав людини, жінок для працівників системи МВС та сектору безпеки й оборони | Навчання та тренінги з актуальних питань прав людини, жінок для працівників системи МВС та сектору безпеки й оборони проводяться на регулярній основі (кількість проведених навчань, тренінгів, кількість охоплених навчанням осіб) | постійно | МВС Міноборони МОН Мін’юст Національна поліція Державна прикордонна служба України ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського (за згодою) |
|  |  | Включити положення щодо дотримання прав людини-жінок, неприпустимості сексуального насильства працівників системи МВС та сектору безпеки і оборони до етичних кодексів та кодексів поведінки органів системи МВС та сектору безпеки й оборони | Внесено зміни до кодексів/правил етичної, професійної поведінки працівників органів системи МВС та сектору безпеки й оборони в частині включення норм щодо дотримання прав людини-жінок | 2018-2019 | МВС Міноборони Мін’юст Національна поліція Державна прикордонна служба України ДМС ДСНС СБУ (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) Національна академія прокуратури України (за згодою) Інститут змісту освіти МОН (за згодою) Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського (за згодою) |
|  | 11 (d) Відхиляти клопотання про амністію для осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності або грубих порушень прав людини, в тому числі пов’язаного з конфліктом сексуального насильства, нагадуючи, що застосування амністії є неприпустимим, якщо воно перешкоджає здійсненню права жертв на ефективне застосування правового захисту, включаючи відшкодування збитків, або обмежує жертв і суспільство в праві знати правду про порушення прав людини і норм гуманітарного права | Внести зміни до Закону України «Про застосування амністії в Україні» та інші законодавчі акти про неприпустимість амністії для осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності або грубих порушень прав людини, в тому числі пов’язаного з конфліктом сексуального насильства | Розроблено законопроект про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» (про неприпустимість амністії для осіб, підозрюваних, обвинувачених або засуджених за вчинення військових злочинів, злочинів проти людяності або грубих порушень прав людини, в тому числі пов’язаного з конфліктом сексуального насильства) та внесено на розгляд Верховній Раді України | 2018-2019 | Мін’юст МВС Генеральна прокуратура України (за згодою) |
|  | 13. Комітет посилається на свою Загальну рекомендацію №30 (2013 р.) і рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 13 (b) Надати жінкам і організаціям громадянського суспільства можливість робити свій внесок у мирний процес в якості активних учасників, створюючи ефективні канали комунікації та координації та спільні ініціативи, покликані враховувати пріоритети жінок | Розробити контрольний список запобігання будь-яким порушенням прав жінок в ході мирних переговорів. Поширити розроблений контрольний список серед членів ґендерних консультативних рад, Луганської, Донецькій ВЦА та провести для них короткий інструктаж з його застосування | Контрольний список з ідентифікації порушень прав жінок в ході мирних переговорів розроблено та поширено | 2018 – І квартал 2019 | МЗС Мін’юст МВС Міноборони Луганська військово-цивільна адміністрація Донецька військово-цивільна адміністрація |
|  | 13(f) Посилити співпрацю з міжнародними організаціями та донорським співтовариством | Посилити роботу постійно діючої робочої групи представників міжнародних та донорських організацій з метою координації технічної допомоги на цілі ґендерної рівності (ґендерні проекти і програми та ґендерне інтегрування в інших проектах) | Забезпечено регулярне проведення засідань постійно діючої робочої групи представників міжнародних та донорських організацій з періодичністю щонайменше 1 раз на півроку | постійно | Мінекономрозвитку Міжнародні організації (за згодою) |
|  |  | Ініціювати та провести аналіз ефективності технічної допомоги, що виділяється на цілі ґендерної рівності (ґендерні проекти і програми та ґендерне інтегрування в інших проектах), розробити рекомендації щодо підвищення ефективності. | Аналіз ефективності технічної допомоги на цілі ґендерної рівності в Україні здійснено. Рекомендації з оптимізації технічної допомоги на цілі ґендерної рівності запропоновано й поширено серед міжнародних, громадських та органів влади | 2019 | Мінекономрозвитку Мінсоцполіткии Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  | 15. Відповідно до Конвенції і її Загальної рекомендації № 30 (2013 р.), Комітет наполегливо закликає державу-учасницю: |  |  |  |  |
|  | 15(b) Забезпечити відповідну підготовку для юристів, слідчих, прокурорів і співробітників поліції з метою підвищення їх можливостей для проведення розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства відповідно до Міжнародного протоколу щодо документації і розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту | Розробити стандарти ґендерної компетентності для кожного рівня вищої освіти в межах спеціальностей „правознавство”, „правоохоронна діяльність”, „міжнародне право” та затвердити їх як невід’ємну складову Стандарту вищої освіти за вказаними спеціальностями | Стандарти ґендерної компетентності в межах спеціальностей „правознавство”, „правоохоронна діяльність”, „міжнародне право” розроблено та затверджено для кожного рівня вищої освіти | 2018-2019 | МОН МВС Національна поліція Мін’юст Генеральна прокуратура України (за згодою) СБУ (за згодою) |
|  |  | Розробити критерії ґендерної компетентності працівників судових, прокурорських, слідчих органів в частині знань та навичок з ідентифікації, проведення розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства | Критерії ґендерної компетентності працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції в частині знань та навичок з протидії сексуальному насильству розроблено | 2018 | МВС Національна поліція ДСА (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) СБУ (за згодою) Мін'юст |
|  |  | Включити вимоги ґендерної компетентності до загальних критеріїв при прийомі на роботу та при періодичному оцінюванні, атестації та переатестації працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції | Критерії ґендерної компетентності внесено до правил і процедур прийому на роботу, періодичного оцінювання, атестації та переатестації працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції. Оцінювання діяльності зазначеної категорії працівників здійснюється за критеріями ґендерної компетентності | 2018-2019 | МВС Національна поліція ДСА (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) СБУ (за згодою) Мін’юст |
|  |  | Розробити рекомендований онлайн курс з питань проведення розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства відповідно до Міжнародного протоколу щодо документування й розслідування сексуального насильства в умовах конфлікту | Рекомендований онлайн курс „Застосування Міжнародного протоколу з документування й розслідування сексуального насильства в умовах збройного конфлікту” розроблено та поширено | 2018 – І квартал 2019 | МВС Національна поліція ДСА (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) СБУ (за згодою) Мін'юст |
|  |  | Проводити тренінги (з тестуванням та сертифікацією) з формування навичок з розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства для працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції | Тренінги з формування навичок з розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства для працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції проводяться на регулярній основі | постійно | МВС Національна поліція ДСА (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) СБУ (за згодою) Мін'юст |
|  |  | Здійснювати виготовлення та розповсюдження методичних матеріалів з питань розслідування, документування та притягнення до відповідальності винних у випадках сексуального насильства для працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції | Методичні матеріали з вказаних питань підготовлено та розповсюджено серед працівників судових, прокурорських, слідчих органів і співробітників поліції (відсоток охоплення), в тому числі через доступні онлайн-ресурси | 2019 | МВС Національна поліція ДСА (за згодою) Генеральна прокуратура України (за згодою) СБУ (за згодою) Мін'юст Міжнародні громадські організації (за згодою) |
|  |  | Здійснити огляд включення питань з прав людини-жінок в навчальні плани в системі закладів післядипломної юридичної освіти та розробити рекомендації щодо їх включення в плани перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників судових, прокурорських, слідчих органів системи закладів післядипломної юридичної освіти | Проведено аналіз включення питань з прав людини-жінок в навчальні плани в системі закладів післядипломної юридичної освіти (частка включення тем щодо прав жінок та ґендерної рівності; відсоток охоплення відповідним навчанням, підготовкою/перепідготовкою юристів, слідчих, прокурорів, співробітників поліції) Розроблено рекомендації щодо оптимізації включення тем прав людини-жінок в плани перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників судових, прокурорських, слідчих органів системи закладів післядипломної юридичної освіти | 2019 | МОН МВС, Національна поліція Мін’юст Генеральна прокуратура України (за згодою) СБУ (за згодою) |
|  | 15 (c) Забезпечити доступ жінок і дівчат до правосуддя та прийняти процедури для розслідування випадків сексуального насильства, що враховують ґендерний аспект; проводити відповідне навчання і приймати кодекси поведінки та протоколи для поліції і збройних сил, які враховують ґендерний аспект, а також зміцнювати потенціал судової системи, з тим щоб забезпечити її незалежність, неупередженість і сумлінність | Внести зміни до законодавства щодо відміни судового збору для позивачів у випадках розгляду справ сексуального насильства | Проект змін до законодавства щодо відміни судового збору для позивачів у випадках розгляду справ сексуального насильства розроблено та подано на розгляд Верховній Раді України | 2019 | МВС Мін’юст |
|  |  | Внести зміни до інструкцій органів системи МВС та сектору безпеки і оборони щодо розслідування дисциплінарних порушень, пов’язаних із сексуальним насильством | Внесено зміни до інструкцій органів системи МВС та сектору безпеки і оборони щодо розслідування дисциплінарних порушень, пов’язаних із сексуальним насильством | 2019 | МВС Міноборони Національна поліція Мін’юст Генпрокуратура (за згодою) |
|  |  | Розробити і внести зміни і доповнення до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» в частині переліку осіб, які мають право на отримання такої допомоги, включивши до переліку постраждалих від ґендерно зумовленого насильства | Розроблено законопроект про внесення змін до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо включення до переліку осіб, які мають право на отримання такої допомоги, постраждалих від ґендерно зумовленого насильства та подано на розгляд Верховній Раді України | 2019-2020 | Мін’юст |
|  | 15 (d) Забезпечити доступ жінкам, які стали жертвами сексуального насильства, до комплексної медичної допомоги, в тому числі екстреної контрацепції та профілактики зараження ВІЛ/СНІДом, підтримки психічного здоров’я та психологічної підтримки, яка надається фахівцями в галузі охорони здоров’я, що належним чином підготовлені для виявлення сексуального насильства і усунення його наслідків, а також забезпечити постраждалим доступ до судово-медичних досліджень, і в зв’язку з цим звертатися за допомогою до відповідних установ та структур Організації Об’єднаних Націй | Забезпечити комплексне надання медичної допомоги постраждалим від сексуального насильства в складі гарантованого пакету первинної медичної допомоги | Комплексну медичну допомогу постраждалим від сексуального насильства у гарантований пакет первинної медичної допомоги включено; постраждалі від сексуального насильства отримують комплексну медичну допомогу на безоплатній основі | 2019 | МОЗ Мінсоцполітики Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Розробити та затвердити порядок проведення та документування результатів медичного обстеження осіб, постраждалих від сексуального насильства | Порядок проведення та документування результатів медичного обстеження осіб, постраждалих від сексуального насильства, розроблено та затверджено | 2019 | МОЗ |
|  |  | Розробити процедури та протоколи з пост-контактної профілактики ВІЛ для жінок, які пережили сексуальне насильство, для застосування у жіночих консультаціях, притулках, кризових центрах, центрах соціально-психологічної допомоги та інших службах підтримки постраждалих жінок | Процедури та протоколи з пост-контактної профілактики ВІЛ для жінок, які пережили сексуальне насильство, розроблено і застосовуються у жіночих консультаціях, притулках, кризових центрах, центрах соціально-психологічної допомоги та інших службах підтримки постраждалих жінок | 2018-2019 | МОЗ Мінсоцполітики |
|  |  | Розробити та затвердити стандарт надання медичної допомоги особам, постраждалим від насильства за ознакою статі | Стандарт надання медичної допомоги постраждалим особам або особам, які ймовірно постраждали від насильства за ознакою статі, розроблено та затверджено | 2018 | МОЗ |
|  | 15 (f) Забезпечити всебічний розгляд питань, пов’язаних з проблемою сексуального насильства, обумовленого конфліктом, в будь-яких майбутніх процесах правосуддя перехідного періоду, що охоплюють весь спектр судових і несудових заходів, включаючи ініціативи в галузі кримінального переслідування, розслідування з метою встановлення істини, програми відшкодування шкоди, інституційні реформи або їх поєднання, а також проведення всеосяжних національних консультацій, зокрема за участі осіб, які постраждали від порушень прав людини і зловживань | Забезпечити визначення порядку ідентифікації, документування та розслідування випадків обумовленого збройним конфліктом сексуального насильства та перенаправлення постраждалих осіб до відповідальних установ за отриманням необхідної допомоги | Створено систему ідентифікації випадків обумовленого збройним конфліктом сексуального насильства та розроблено порядок їх документування та розслідування. Розроблено порядок перенаправлення постраждалих від обумовленого збройним конфліктом сексуального насильства до відповідальних установ | 2019 | МВС Міноборони МОЗ Мінсоцполітики Мін’юст Генпрокуратура (за згодою) |
|  | 17. Комітет наполегливо закликає державу-учасницю: |  |  |  |  |
|  | 17(a) Забезпечити задоволення конкретних потреб різних груп внутрішньо переміщених жінок, які піддаються різним формам дискримінації, в тому числі вдів, жінок-інвалідів, літніх жінок, жінок, що належать до ромів або ЛБТ, а також забезпечити довгострокові заходи щодо задоволення потреб внутрішньо переміщених жінок і дівчат | Здійснити ґендерний аналіз потреб різних груп дівчат і жінок ВПО, включаючи тих, що піддаються різним формам множинної дискримінації (в тому числі вдів, дівчат і жінок з інвалідністю, літніх жінок, дівчат і жінок, що належать до ромів або ЛБТ) та розробити пропозиції щодо регулювання виявлених потреб різних груп дівчат і жінок з числа ВПО шляхом видання підзаконних нормативних актів, що забезпечують права внутрішньо переміщених осіб | Аналіз потреб дівчат і жінок ВПО, з урахуванням груп множинної дискримінації, здійснено. Аналітичний звіт підготовано та оприлюднено. Пропозиції щодо регулювання виявлених потреб різних груп дівчат і жінок з числа ВПО шляхом видання підзаконних нормативних актів в сфері дії законів України, що забезпечують права внутрішньо переміщених осіб розроблені | 2019 | МТОТ Мінсоцполітики Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  | 17 (b) Забезпечити ефективне виконання Закону про ВПО шляхом видання нормативних актів, що забезпечують його практичне застосування | Здійснити перегляд підзаконних нормативних актів в сфері дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», привести їх у відповідність із виявленими потребами дівчат та жінок з числа ВПО | Внесено зміни до підзаконних нормативних актів та у разі потреби розроблено та затверджено нові акти в сфері дії Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» | 2018-2019 | МТОТ Мінсоцполітики |
|  |  | Здійснювати громадський контроль за виконанням законодавства щодо забезпечення прав і свобод ВПО | Забезпечено проведення громадського контролю, в тому числі через залучення до участі у Парламентських слуханнях з питань становища дівчат і жінко з вразливих груп, включаючи ВПО | 2019 | Громадські організації (за згодою) |
|  | 17(c) Забезпечити внутрішньо переміщеним жінкам і дівчатам адекватний доступ до медичних послуг, освіти, харчування, житла, свободу переміщення, реєстрації, соціальних пільг, правосуддя і доступ до прийняття довгострокових рішень, а також забезпечити для них стабільну зайнятість | Здійснити ґендерний аналіз та розробити рекомендації щодо внесення змін і доповнень в наступні Державні цільові програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України до 2020 року | Проект змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України до 2020 року розроблено та подано на розгляд Кабінету Міністрів України | 2018 | МТОТ |
|  |  | Запровадити заходи з ґендерного інтегрування в діяльності центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування і реалізацію державної політики з питань ВПО | Запроваджено щорічне планування заходів з ґендерного інтегрування | постійно | МТОТ |
|  |  | Надавати інформаційну та методичну підтримку приймаючим громадам та ВПО щодо інтеграції внутрішньо переміщених жінок і дівчат | Методичні та інформаційні матеріали з питань інтеграції дівчат і жінок з числа ВПО в місцеві громади розроблено та оприлюднено | 2019 | МТОТ Мінсоцполітики Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  | 19. Комітет, посилаючись на свою загальну рекомендацію №33 (2015 р.) про доступ жінок до правосуддя, рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 19 (a) Продовжувати зусилля по боротьбі з корупцією та реформи, спрямовані на інституційну розбудову судової системи, в тому числі шляхом систематичного підвищення кваліфікації суддів, прокурорів, адвокатів, співробітників поліції і інших правоохоронних органів щодо застосування Конвенції, а також загальних рекомендацій Комітету і його прецедентних рішень відповідно до Факультативного протоколу | Здійснити аналіз включення ґендерного компоненту до існуючих програм, навчальних планів спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, кваліфікаційного іспиту та кваліфікаційного оцінювання суддів (кандидатів на посаду судді) | Здійснено аналіз щодо включення ґендерного компоненту до наявних програм навчання (первинної підготовки, вищої освіти, підвищення кваліфікації, службової підготовки) всіх фахівців сектору правосуддя, за результатами підготовлено та оприлюднено аналітичну записку | 2019 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Здійснити аналіз наявних програм тренінгів, що є обов’язковими в межах підготовки для підтримання кваліфікації, тестових та практичних завдань іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, а також тренінгів, які суддя має право обрати залежно від своїх потреб, на предмет врахування в них ґендерного компоненту | Здійснено аналіз щодо включення ґендерного компоненту до наявних програм тренінгів, за результатами підготовлено та оприлюднено аналітичну записку | 2019 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | За результатами проведеного аналізу доповнити наявні програми, навчальні плани спеціальної підготовки, зміст кваліфікаційного іспиту, тестових та практичних завдань іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання суддів, а також тренінгів у межах підготовки для підтримання кваліфікації суддів ґендерним компонентом | Наявні програми, навчальні плани спеціальної підготовки, зміст кваліфікаційного іспиту, тестових та практичних завдань іспиту, тренінгів у межах підготовки для підтримання кваліфікації суддів доповнено ґендерним компонентом | 2019 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Доповнити анкету оцінювання, яка заповнюється викладачем (тренером) за результатами тренінгів з підготовки суддів, анкету незалежного оцінювання роботи судді в судовому засіданні, анкету самооцінки пунктами, які спрямовані на оцінку оволодіння суддею знаннями, вміннями й навичками із застосування міжнародних стандартів забезпечення ґендерної рівності | До процедур відбору на посаду судді та кваліфікаційної оцінки суддів включено вимогу ґендерної компетентності | 2019 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Здійснювати систематичний і тематичний моніторинг судових рішень і судових процесів на предмет дотримання принципу ґендерної рівності | Здійснено систематичний і тематичний моніторинг судових рішень і судових процесів на предмет дотримання принципу ґендерної рівності (щорічно) | постійно | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Виробити критерії (індикатори) для виокремлення судових справ в Єдиному державному реєстрі судових рішень, які містять ґендерний компонент, та механізми їх обов’язкового застосування при внесенні суддями рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень | Розроблено індикатори виокремлення судових справ, що містять ґендерний компонент. Запропоновано механізм їх обов’язкового застосування при внесенні рішень | 2019 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Систематично узагальнювати та поширювати судову практику щодо застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя | Забезпечено систематичне поширення судової практики щодо застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя | постійно | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Поширювати серед суддів інформацію про кращі практики застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя, в тому числі практику Європейського суду з прав людини | Суддівський корпус поінформовано про кращі практики застосування принципу ґендерної рівності при здійсненні правосуддя (частка охоплення) | постійно | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Доповнити Кодекс суддівської етики положеннями, спрямованими на забезпечення принципу ґендерної рівності у функціонуванні системи здійснення правосуддя в Україні | Кодекс суддівської етики доповнено положеннями, спрямованими на забезпечення принципу ґендерної рівності | 2019 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  |  | Забезпечити облаштування судових приміщень для розгляду ґендерно чутливих справ | Започатковано практику обладнання судових приміщень для розгляду ґендерно чутливих справ (відсоток від всіх приміщень) | 2019 | Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою) Національна школа суддів України (за згодою) Вища рада правосуддя України (за згодою) Рада суддів України (за згодою) ДСА (за згодою) Професійні об’єднання суддів (за згодою) Збори суддів (за згодою) |
|  | 19 (b) Усунути всі можливі перешкоди для доступу жінок до правосуддя, в тому числі шляхом забезпечення безоплатної правової допомоги та звільнення від судових витрат для жінок, які не мають достатніх коштів | Здійснити аналіз потреб вразливих груп жінок щодо отримання безоплатної правової допомоги й звернення до суду | Здійснено аналіз потреб вразливих груп жінок до безоплатної правової допомоги | 2019-2020 | Мін’юст Мінсоцполітики |
|  |  | Розробити на підставі проведеного аналізу пропозиції щодо покращення доступу вразливих груп жінок до правової допомоги і правосуддя | За результатами аналізу внесено зміни у процедури надання безоплатної правової допомоги | 2019-2020 | Мін’юст Мінсоцполітики |
|  | 19 (c) Виділяти достатні ресурси для фонду правової допомоги, а також для неурядових організацій, що сприяють доступу жінок до правосуддя | Розробити механізм фінансування громадських організацій, діяльність яких спрямована на сприяння забезпеченню і реалізації прав жінок, з Державного бюджету України | Розроблено механізм фінансування громадських організацій з Державного бюджету | 2019 | Мінфін |
|  |  | Передбачати фінансування із Державного бюджету заходів, які реалізуються неурядовими організаціями, з метою сприяння доступу жінок до правосуддя | Передбачено фінансування із Державного бюджету заходів, які реалізуються неурядовими організаціями, з метою сприяння доступу жінок до правосуддя | 2019-2021 | Мінфін |
|  | 19 (d) Підвищувати інформованість жінок про їхні права та рівень їх правової грамотності в усіх питаннях, які охоплюються Конвенцією, з тим щоб вони могли відстоювати свої права | Підготувати соціальні теле- і радіо- програми з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок | Підготовлено соціальні теле- і радіо- програми з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок | постійно | Мінсоцполітики МІП Держкомтелерадіо |
|  |  | Ініціювати розробку тем фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з питань прав жінок, включаючи поінформованість жінок про їх права та основні джерела їх поінформованості | Перелік пріоритетних тем фундаментальних та прикладних тем науково-дослідних робіт (НДР) з питань забезпечення прав жінок сформовано та передано до наукових установ | 2019 | Мінсоцполітики МОН Національно академія наук України (за згодою) Національна академія педагогічних наук України (за згодою) Галузеві НДІ (за згодою) |
|  | 21. Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 21 (a) Гармонізувати своє антидискримінаційне законодавство з метою заборони дискримінації жінок за всіма ознаками і включити сюди пряму і непряму дискримінацію в державному і приватному секторі, а також комплексні форми дискримінації, відповідно до статті 1 Конвенції та її Загальної рекомендації №28 (2010 р) про основні зобов’язання держав-учасниць відповідно до статті 2 Конвенції | Внести зміни до законодавства, заборонивши дискримінацію жінок за всіма ознаками, включивши визначення прямої і непрямої дискримінації та заборону комплексних форм дискримінації | Внесено зміни до законодавства щодо заборони дискримінації жінок за всіма ознаками із включенням прямої і непрямої дискримінації | 2018-2019 | Мін’юст Мінсоцполітики |
|  |  | Узгодити санкції за невиконання антидискримінаційних положень, наявних в ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» | Положення про санкції за невиконання анти-дискримінаційних положень ЗУ «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» переглянуто та узгоджено | 2018-2019 | Мін’юст Мінсоцполітики |
|  | 21 (b) Створити потужні механізми підзвітності і виділити достатні людські, технічні та фінансові ресурси для виконання законодавства з дотриманням прав жінок в рамках Конституції і Конвенції | Розробити та затвердити стандарти/індикатори звітності для здійснення оцінки результативності та ефективності стратегій і програм, спрямованих на досягнення ґендерної рівності. Запровадити обов’язкову періодичну (раз на рік) звітність за індикаторами ґендерної рівності | Стандарти/індикатори звітності з урахуванням ґендерної рівності розроблено і затверджено. Звітність за ними ведеться і оприлюднюються щороку. | 2019 | Держстат Мінсоцполітики Державне агентство з питань електронного урядування України Інші ЦОВВ |
|  |  | Провести аналіз ґендерної складової в основних секторах реформ (18 реформ) та включити положення щодо забезпечення потреб жінок в основних секторах реформ | Аналітичний звіт щодо стану включеності ґендерної складової в 18 секторах основних реформ підготовлено та оприлюднено; положення щодо забезпечення потреб жінок в основних секторах реформ включено | щорічно | Міжнародні організації (за згодою) Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою) Мінсоцполітики Мінекономрозвитку Мінрегіон Інші ЦОВВ Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Забезпечити участь радників з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків під час розробки центральними органами виконавчої влади основних реформ з метою інтегрування інтересів жінок у всі основні напрямки реформ | Радників з рівних прав та можливостей жінок та чоловіків залучено до розробки центральними органами виконавчої влади основних реформ | Постійно, починаючи з 2018 року | Мінсоцполітики Інші ЦОВВ Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Розробити методичні рекомендації щодо включення ґендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та забезпечення їх потреб, в обласні програми | Методичні рекомендації щодо включення ґендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та забезпечення їх потреб, в обласні програми розроблено | 2018-2019 | Мінрегіон Мінекономрозвитку Мінсоцполітики Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Розробити методичні рекомендації щодо включення ґендерної складової та положень, спрямованих на дотримання прав жінок та забезпечення їх потреб, в стратегії та плани розвитку об’єднаних територіальних громад | Методичні рекомендації щодо включення ґендерної складової та положень спрямованих на дотримання прав жінок в стратегії та плани розвитку об’єднаних територіальних громад розроблено | 2018-2019 | Мінрегіон Мінсоцполітики Мінекономірозвитку Обласні, Київська міська державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 21 (c) Забезпечити, щоб Конвенція, Факультативний протокол та Загальні рекомендації Комітету були в достатній мірі відомі і застосовувалися усіма гілками влади, включаючи судову систему, в якості основи для законів, судових рішень і політики щодо ґендерної рівності та покращення становища жінок | Включити до освітнього стандарту з підготовки фахівців з питань державного управління компетентності з питань ґендерної рівності | Компетентності з питань ґендерної рівності включено до освітнього стандарту державних управлінців | 2018 | МОН НАДС |
|  |  | Підготувати та провести тематичні інформаційні заходи на національному та місцевому рівні, спрямовані на просування Конвенції, Факультативного протоколу та Загальних рекомендацій Комітету, із залученням державних службовців, представників депутатського корпусу, посадових осіб місцевого самоврядування, представників судової влади | Тематичні інформаційні заходи з просування Конвенції, Факультативного протоколу та Загальних рекомендацій Комітету організовано та проведено | постійно | НАДС |
|  |  | Підготувати інформаційні матеріали для розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, що включає базову інформацію про права жінок, Конвенцію, Факультативний протокол та Загальні рекомендації Комітету. Рекомендувати його для розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади всіх рівнів | Підготовлено рекомендовані інформаційні матеріали, що включає базову інформацію про права жінок, Конвенцію, Факультативний протокол та Загальні рекомендації Комітету | 2018 | Мінсоцполітики МІП Держкомтелерадіо Інші ЦОВВ Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  | 21(d) Підвищувати рівень інформованості жінок про їхні права і доступні засоби правового захисту для відстоювання своїх порушених прав відповідно до Конвенції, і забезпечити, щоб інформація щодо Конвенції, Факультативного протоколу та Загальних рекомендацій Комітету надавалася всім жінкам, в тому числі ромам і жінкам з сільської місцевості | Проводити систематично інформаційні кампанії для жінок про їхні права і доступні засоби правового захисту для відстоювання своїх порушених прав відповідно до Конвенції, в тому числі для дівчат і жінок вразливих груп | Проведено щорічні інформаційні кампанії для дівчат і жінок щодо їх прав та доступних засобів їх правового захисту з нагоди 8 Березня | Постійно, починаючи з 2018 року | МІП Мін’юст –Мінсоцполітики – МОН МОЗ Інші ЦОВВ Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  | 23. Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 23(a) Прийняти чітку стратегію для консолідації і зміцнення потенціалу національного механізму щодо покращення становища жінок на центральному та місцевому рівнях і гарантувати його належну дієвість, а також наявність достатніх людських та фінансових ресурсів для прийняття рішень, спрямованих на ефективне виконання Конвенції і гарантувати, що він буде дієздатним і децентралізовано зможе забезпечувати дотримання прав людини для жінок на всіх рівнях | Ініціювати перегляд функцій та посилення органів, що розробляють, координують та здійснюють політику рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та захист прав жінок на національному, обласному та місцевому рівні | Аналітичний звіт щодо стану національного механізму з ґендерної рівності підготовлено та оприлюднено | щороку | Мінсоцполітики Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою) Обласні, Київська міська державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Розробити механізм інституціоналізації питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в межах компетенції кожного ЦОВВ, зокрема шляхом проведення внутрішнього ґендерного аудиту та підготовки галузевого плану дій із забезпечення ґендерної рівності | Ґендерні аудити ЦОВВ проведено та оприлюднено. Галузеві плани дій із забезпечення ґендерної рівності підготовано та прийнято. Рекомендації з оптимізації внутрішньогалузевої структури управління питаннями рівності розроблено та затверджено. | 2019 | Мінсоцполітики Інші ЦОВВ Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Ініціювати покладення функцій з ґендерних питань на спеціальні структурні підрозділи при кожному ЦОВВ відповідно до функціональних повноважень, з метою галузевого забезпечення політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | При кожному ЦОВВ відповідно до функціональних повноважень забезпечено діяльність структурного підрозділу, на який покладено функції з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2018 | Мінсоцполітики Інші ЦОВВ Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Розробити та затвердити Положення про функціональні обов’язки та штатну кількість працівників системи органів виконавчої влади, які відповідають за впровадження ґендерної складової у різних напрямках державної політики | Положення про функціональні обов’язки та штатну кількість працівників системи органів виконавчої влади, які відповідають за впровадження ґендерної складової у різних напрямках державної політики розроблено та затверджено | 2018 | Секретаріат Кабінету Міністрів України ЦОВВ Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Забезпечити проходження державними посадовими особами, відповідальними за питання ґендерної рівності, зовнішнього сертифікаційного навчання з питань політики ґендерної рівності та антидискримінації | Державні посадові особи. відповідальні за питання ґендерної рівності, проходять зовнішнє сертифікаційне навчання з питань політики ґендерної рівності та антидискримінації | постійно | Мінсоцполітики НАДС Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Відновити підготовку радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі для ЦОВВ | Підготовку радників з ґендерних питань для ЦОВВ відновлено | 2018-2019 | Мінсоцполітики Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Розробити та затвердити методичні рекомендації, інструкції з організації діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Методичні рекомендації або інструкції з організації діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків підготовлено, затверджені та оприлюднені. | 2018-2019 | Мінсоцполітики Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Переглянути процедури, методику проведення ґендерної експертизи та посилити функції Мін’юсту в частині проведення ґендерно-правової експертизи | Робоча група Мін’юсту з проведення ґендерно-правової експертизи розширена та працює на регулярній основі; методику проведення ґендерної експертизи переглянуто та удосконалено | І квартал 2019 | Мін’юст Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою) |
|  |  | Переглянути та усунути колізію між постановами, що регламентують проведення ґендерно-правової та антидискримінаційної експертизи, визначити порядок та послідовність їх проведення | Розбіжності між Постановами, що регламентують проведення ґендерно-правової та антидискримінаційної експертизи переглянуті та усунені. Порядок проведення експертиз визначено | І квартал 2019 | Мін’юст Урядовий уповноважений з ґендерної політики (за згодою) |
|  | 23 (b) Забезпечити ефективну координацію та розробити стратегію актуалізації ґендерної проблематики, яка включає ґендерне бюджетування, і яка може застосовуватися у всіх стратегіях і програмах на всіх рівнях для забезпечення різних аспектів життя жінок | Включити ґендерне бюджетування в механізм підготовки державних галузевих та обласних програм | Ґендерне бюджетування включене в механізм підготовки державних галузевих та обласних програм | щорічно | Мінекономрозвитку Мінрегіон Мінсоцполітики Мінфін Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Увести практику розміщення державного замовлення науково-дослідних робіт у галузевих НДІ, інститутах НАН та НАПН України, ВНЗ України з метою систематичного вивчення проблем забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | Проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків вивчаються у межах прикладних та фундаментальних тем науково-дослідних робіт через державне замовлення у галузевих НДІ, інститутах НАН та НАПН України, ВНЗ України. | Постійно, починаючи з 2019 року | Мінсоцполітики МОН Інші ЦОВВ НАНУ (за згодою) НАПНУ (за згодою) |
|  | 23 (c) Забезпечити, щоб національні механізми комплексно і ефективно здійснювали розробку політик і програм, спрямованих на досягнення ґендерної рівності, з урахуванням необхідності дотримання прав людини, а також покращити збір даних з розбивкою за ознакою статі та з урахуванням інших відповідних факторів, необхідних для оцінки результативності та ефективності таких стратегій і програм | Розширити перелік роз’єднаних за статтю даних, збір та опрацювання яких здійснюється Держстатом та постачальниками адміністративних даних | Перелік даних, збір та аналіз яких здійснюється із розбивкою за статтю, розширено | 2018 | Держстат Державне агентство з питань елетронного урядування України Мінекономрозвитку Мінсоцполітики Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Ініціювати законопроект про обов’язкову ґендерну експертизу законопроектів, державних стратегій та програм, інших нормативно-правових актів; включити у законопроект виклад уніфікованого підходу до ґендерної експертизи з детальними інструкціями (методикою) стосовно її проведення | Законопроект про обов’язкову ґендерну експертизу законопроектів, державних стратегій та програм, інших нормативно-правових актів; розроблено та подано Кабінету Міністрів України | 2019 | Мін’юст Мінсоцполітики |
|  |  | Покращити міжвідомчу взаємодію між Мінсоцполітики та Держстатом, Мінекономрозвитку з метою визначення потреб у показниках ґендерної статистики для формування ґендерної політики | Визначено потреби у показниках ґендерної статистики для подальшого використання під час формування ґендерної політики | постійно | Мінсоцполітики Держстат Мінекономрозвитку |
|  |  | Покращити міжвідомчу взаємодію між Мінсоцполітики та Мін’юстом в частині проведення ґендерно-правової експертизи проектів та чинних нормативно-правових актів | Прийнято спільний нормативно-правовий акт щодо міжвідомчої взаємодії з проведення ґендерно-правової експертизи проектів та чинних нормативно-правових актів, спроможних впливати на становище різних ґендерних груп | 2019 | Мінсоцполітики Мін’юст |
|  |  | Покращити міжвідомчу взаємодію між Мінсоцполітики та Мінкультури в частині розробки спільних заходів з протидії дискримінації дівчат і жінок за ознакою етнічної належності | Прийнято спільний нормативно-правовий акт щодо міжвідомчої взаємодії з протидії дискримінації дівчат і жінок за ознакою етнічної належності, включно дівчат і жінок рома | 2019-2020 | Мінсоцполітики Мінкультури |
|  | 25. Відповідно до статті 4 (1) Конвенції і посилаючись на свою Загальну рекомендацію №25 (2004 р.) про тимчасові спеціальні заходи, Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 25 (a) Сприяти розбудові спроможності всіх відповідних державних посадових осіб і політиків, а також політичних партій, зокрема, в рамках концепції тимчасових спеціальних заходів, а також прийняти і здійснити відповідні заходи, в тому числі визначити низку обумовлених в часі цілей і квот, спрямованих на досягнення фактичної рівності жінок і чоловіків у всіх сферах, де жінки недостатньо представлені або перебувають в несприятливому становищі, в тому числі в суспільному і політичному житті, освіті, охороні здоров’я та зайнятості | Внести зміни до виборчого законодавства щодо: - запровадження наскрізної норми про ґендерну квоту у виборчому процесі, включно при різних виборчих системах у разі їх зміни; - відмови в реєстрації партій як суб’єктів виборчого процесу при недотриманні ними ґендерних квот у виборчому списку | Розроблено законопроект про внесення змін до законодавства в частині запровадження наскрізної норми про ґендерну квоту у виборчому процесі, включно при різних виборчих системах у разі їх зміни; відмови в реєстрації партій як суб’єктів виборчого процесу при недотриманні ними ґендерних квот у виборчому списку та подано на розгляд Кабінету Міністрів України | 2020 | Мін’юст ЦВКУ (за згодою) Мінсоцполітики |
|  |  | При укладанні колективних договорів і угод сприяти забезпеченню паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах державного та приватного секторів | Паритетне представництво чоловіків та жінок на керівних посадах державного та приватного секторів забезпечено | 2019 | Мінсоцполітики Всеукраїнські об’єднання профспілок та роботодавців (за згодою) |
|  |  | Деталізувати ґендерну статистику Центральної виборчої комісії із зазначенням рівня рад та рівня керівництва | Внесено відповідні зміни до статистичних форм звітності ЦВК | 2019 | Центральна виборча комісія (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  | 27. Комітет нагадує державі-учасниці про те, що в усуненні патріархальних поглядів і дискримінаційних стереотипів провідну роль мають відігравати її посадові особи високого рівня, і рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 27 (a) Без зволікання впровадити комплексну стратегію, що передбачає активні і послідовні заходи, орієнтовані на жінок і чоловіків з усіх прошарків суспільства, з метою ліквідації дискримінаційних стереотипів і патріархатних уявлень про роль і обов’язки жінок і чоловіків в сім’ї та в суспільстві | Удосконалити нормативно-правову базу, що регулює питання недискримінації у ЗМІ та рекламі, та привести її у відповідність до Закону України «Про рівні права і рівні можливості жінок і чоловіків» | Розроблено проект нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства, що регулює питання недискримінації у ЗМІ та рекламі | 2020 | Мінсоцполітики МІП Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Запровадити щорічне планування ЦОВВ та обласними, Київською міською державними адміністраціями інформаційно-просвітницьких заходів щодо подолання сексистського та ґендерно-стереотипного висвітлення жінок, підвищення рівня їх обізнаності щодо своїх прав і механізмів їх реалізації | Плани ЦОВВ та обласних, Київської міської державних адміністрацій інформаційно-просвітницьких заходів з протидії сексизму та стереотипам щодо жінок затверджуються щорічно | Щорічно починаючи з 2019 | МІП Держкомтелерадіо Інші ЦОВВ Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Розробити комплексну інформаційну стратегію, спрямовану на подолання ґендерних стереотипів у ЗМІ та системі освіти, яка включатиме зокрема заходи: - розроблення та рекомендацій до трансляції серії соціальних роликів з протидії сексистському та стереотипному висвітленню жінки; - вироблення та поширення соціальну рекламу (бігборди) з прав жінок та ґендерної рівності; - розроблення міні-інформаційних правозахисних кампаній, спрямованих на жінок з малонаселених, сільських місцевостей, жінок і дівчат із етнічних громад; - розроблення механізмів інформування жінок з малонаселених, сільських місцевостей, жінок і дівчат із етнічних громад про їхні права, включно через існуючі соціальні сервіси й служби: медичні заклади, транспортні мережі, поштовий сервіс | Спільну інформаційну стратегію з подолання ґендерних стереотипів у ЗМІ та в системі освіти розроблено та прийнято | 2019 | МІП МОН Держкомтелерадіо |
|  |  | Розроблення та проведення інформаційної кампанії для роботодавців щодо заборони сексизму, прямої та непрямої дискримінації | Інформаційну кампанію для роботодавців щодо заборони сексизму, прямої та непрямої дискримінації розроблено та проведено | 2019 | Держкомтелерадіо Державна служба зайнятості Міноцполітики Держпраці МІП |
|  | 27 (b) Використовувати новаторські заходи, спрямовані на засоби масової інформації, для поглиблення розуміння реальної рівності жінок і чоловіків, а також посилення позитивного і не стереотипного уявлення про жінок у всіх сферах, з особливим акцентом на систему освіти | Включити до освітнього стандарту підготовки журналістів ґендерну компетентність | Ґендерна компетентність включена до освітнього стандарту підготовки журналістів | 2019 | МОН МІП Держкомтелерадіо Громадські організації (за згодою) |
|  |  | Організовувати та проводити регулярні конкурси для студентів факультетів журналістики з ґендерних питань, із залученням соціальних мереж | Щорічні конкурси для студентів факультетів журналістики з ґендерних питань із залученням соціальних мереж організовуються, проводяться та висвітлюються в соціальних мережах | Щорічно починаючи з 2019 | МОН МІП Держкомтелерадіо Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Організовувати й проводити відкриті дебати на ґендерні теми серед студентів факультетів журналістики із висвітленням в ЗМІ | Щорічні дебати на ґендерні теми серед студентів факультетів журналістики організовані, проведені та висвітлені. | Щорічно починаючи з 2019 | МОН МІП Держкомтелерадіо Спілка журналістів України (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Розробити рекомендований базовий он-лайн курс з ґендерної рівності для журналістів, редакторів, працівників ЗМІ | Рекомендований базовий он-лайн курс з ґендерної рівності для журналістів розроблений, оприлюднений та використовується | 2019 | МОН МІП Держкомтелерадіо Держтелерадіопресінститут (за згодою) Спілка журналістів України (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Організовувати й проводити тренінги з ґендерної рівності та практичного дотримання прав жінок в медіа для редакторів, журналістів та працівників ЗМІ національного, регіонального та місцевого рівня | Тренінги з ґендерної рівності для редакторів, журналістів та працівників ЗМІ розроблено та проведено | 2019 | МІП Держкомтелерадіо Держтелерадіопресінститут Мінсоцполітики Спілка журналістів України (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Підготувати та розповсюджувати практичні інструкції (методичні матеріали): - для журналістів, редакторів, працівників ЗМІ щодо протидії сексизму та нестереотипного висвітленню жінок у текстовій, візуальній, аудіальній медійній продукції; - для видавців, ілюстраторів, інших співробітників видавництв з протидії сексизму та нестереотипному висвітленню жінок у текстовій, візуальній та іншій видавничій продукції | Інструктивні методичні матеріали для журналістів щодо практичної протидії сексизму у медіа підготовлено та розповсюджено; інструктивні методичні матеріали для видавців щодо практичної протидії сексизму у видавничій продукції підготовані, розповсюджені та застосовуються. | 2019 | МІП Держкомтелерадіо Держтелерадіопресінститут Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  | 29. Посилаючись на свою загальну Рекомендацію №19 (1992 р) про насильство по відношенню до жінок, Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 29 (a) Криміналізувати домашнє насильство і прискорити ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та насильством у сім’ї (Стамбульська конвенція) | Привести у відповідність до норм чинного законодавства (згідно із прийнятими змінами щодо криміналізації домашнього насильства) нормативно-правові акти органів державної влади, що стосуються протидії всім формам насильства щодо жінок | Розроблено та прийнято відповідні нормативно-правові акти | 2018-2020 | Мінсоцполітики Інші ЦОВВ |
|  |  | Здійснювати громадський контроль за ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та насильством у сім’ї (Стамбульської конвенції) | Громадські організації залучено до роботи щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок та насильством у сім’ї (Стамбульської конвенції) | 2018 -2020 | Мінсоцполітики Громадські організації (за згодою) |
|  | 29 (b) Прийняти всеосяжні заходи щодо запобігання та боротьби з насильством щодо жінок та дівчат і забезпечити, щоб винні притягувалися до відповідальності і несли належне покарання | Розробити Державну програму на виконання законодавства з протидії насильству за ознакою статі | Державну програму розроблено і затверджено | 2020 | Мінсоцполітики МВС Мін’юст |
|  |  | Розробити перелік показників від ЦОВВ щодо обліку випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі | Перелік показників щодо обліку випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі розроблено та регулярно передається Мінсоцполітики | Постійно починаючи з 2019 | Мінсоцполітики Інші ЦОВВ |
|  |  | Удосконалити механізми ідентифікації, документування, реагування, розслідування випадків насильства щодо жінок та дівчат та притягнення винних до відповідальності | Механізми ідентифікації, документування, реагування, розслідування випадків насильства щодо жінок та дівчат та притягнення винних до відповідальності удосконалено | 2019 | МВС Мінсоцполітики Мін’юст Національна поліція Генпрокуратура (за згодою) |
|  |  | Розробити проекти нормативно-правових актів, якими визначається порядок винесення термінового заборонного припису та порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника | Проекти нормативно-правових актів, що визначають порядок винесення термінового заборонного припису порядок взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи, зняття з профілактичного обліку кривдника розроблено та затверджено. | 2019 | МВС Національна поліція Мінсоцполітики Мін’юст Генпрокуратура (за згодою) |
|  |  | Рекомендувати установам, організаціям, що працюють з молоддю, розповсюджувати інформацію серед дівчат про анонімні лінії довіри, центри допомоги, притулки | Установи та організації, що працюють з молоддю, розповсюджують інформацію серед дівчат про анонімні лінії довіри, центри допомоги, притулки для постраждалих від насильства | Постійно починаючи з 2019 | Мінкультури Мінмолодьспорту Обласні, Київська міська державні адміністрації Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  | 29 (d) Забезпечити адекватне відшкодування шкоди, надання допомоги і захисту жінкам, які стали жертвами насильства, в тому числі жінкам і дівчатам з обмеженими можливостями, шляхом створення притулків, в тому числі в сільській місцевості, а також розширення співпраці з неурядовими організаціями, які надають притулок і здійснюють реабілітацію жертв насильства | Вивчити правові можливості відшкодування шкоди, завданої дівчатам і жінкам, що постраждали від насильства | Пропозиції щодо правових можливостей відшкодування шкоди, завданої постраждалим від насильства дівчатам і жінкам розроблено | 2019 | Мінсоцполітики МВС |
|  | 29 (e) Здійснювати збір статистичних даних про домашнє, сексуальне та інші форми насильства по відношенню до жінок з розбивкою за віком і характером взаємин між жертвою і злочинцем | Удосконалити форми звітності шляхом розробки та затвердження форм звітності щодо домашнього насильства щодо жінок із зазначенням: віку; місця проживання; характеру взаємин між жертвою і кривдником; кількості потерпілих, які звернулися до підрозділів поліції; кількості жінок і дівчат, яких було спрямовано до суб’єктів надання допомоги; кількості кримінальних проваджень, матеріалів яких передано до суду | Внесено зміни або затверджено нові форми звітності | 2019 | Мінсоцполітики Держстат МВС МОН МОЗ Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  | 31. Комітет рекомендує державі-учасниці |  |  |  |  |
|  | 31 (b) Розбудовувати спроможність судових органів, співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я щодо раннього перенаправлення жертв торгівлі людьми і способів роботи з ними з урахуванням ґендерних факторів | Доповнити тематику навчальних курсів і тренінгів для співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я темами запобігання і протидії торгівлі людьми, а також перенаправлення жертв торгівлі людьми | Навчальні курси й тренінги для співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я містять тематику запобігання і протидії торгівлі людьми, перенаправлення жертв торгівлі людьми | 2019 | МВС Державна прикордонна служба Мінсоцполітики МОЗ |
|  |  | Забезпечити виготовлення і розповсюдження методичних матеріалів з питань запобігання і протидії торгівлі людьми, а також перенаправлення жертв торгівлі людьми серед співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я | Методичні матеріали з питань запобігання і протидії торгівлі людьми, перенаправлення жертв торгівлі людьми виготовлені і розповсюджені серед співробітників правоохоронних органів, співробітників прикордонної служби, соціальних працівників і працівників охорони здоров’я | 2019 | МВС Державна прикордонна служба Мінсоцполітики МОЗ |
|  |  | Забезпечити впровадження соціального замовлення соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми | Соціальне замовлення соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, збільшується у порівнянні з попереднім звітним періодом | Починаючи з 2019 | Обласні, Київська міська державні адміністрації Громадські організації (за згодою) |
|  | 31 (c) Усунути базові причини торгівлі шляхом розширення освітніх і економічних можливостей для жінок, дівчат та їх сімей, тим самим знижуючи їх вразливість до експлуатації торговцями | Розширити можливості доступу до освітніх послуг для жінок із вразливих груп населення (жінки рома, жінки з сільських територій; жінки з інвалідіністю, жінки-учасниці АТО) | Доступ до освітніх послуг для жінок із вразливих груп населення (жінки рома, жінки з сільських територій; жінки з інвалідіністю, жінки-учасниці АТО) | 2020 | МОН Мінсоцполітики Обласні, Київська міська державні адміністрації Громадські організації (за згодою) |
|  | 31 (d) Передбачити спеціальні притулки і кризові центри для жінок, програми виходу і реінтеграції та альтернативні можливості отримання доходу для жінок, які є жертвами торгівлі людьми, а також для жінок, які хочуть залишити проституцію | Розробити програми виходу та реінтеграції для жінок і дівчат, постраждалих від торгівлі людьми | Програми виходу та реінтеграції для жінок і дівчат, постраждалих від торгівлі людьми | 2019 | Мінсоцполітики МВС Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  | 33. Комітет нагадує державі-учасниці, що повне залучення жінок має важливе значення не тільки для розширення їх можливостей, але і для прогресу суспільства в цілому, і рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 33 (a) Прийняти глобальну стратегію, засновану на впровадженні цілеспрямованих заходів, що включають: підготовку кадрів, забезпечення зайнятості з урахуванням ґендерних аспектів і спеціальні заходи, в тому числі тимчасові спеціальні заходи для забезпечення призначення жінок на відповідальні посади на національному та місцевому рівнях на рівних засадах з колегами-чоловіками, відповідно до Загальної рекомендації Комітету №23 (1997 р.) про політичне та суспільне життя | Розробити стандарти ґендерної компетентності в межах спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та затвердити їх як невід’ємну складову Стандарту вищої освіти за вказаною спеціальністю | Стандарти ґендерної компетентності в межах спеціальності «Публічне управління та адміністрування» розроблено та затверджено | 2019 | МОН НАДУ Мінсоцполітики |
|  |  | Провести навчання серед членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби щодо забезпечення рівних прав жінок та чоловіків з метою дотримання принципу рівних прав та можливостей чоловіків та жінок під час проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" | Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії "А" проводиться із дотриманням принципу рівних прав та можливостей чоловіків та жінок | Постійно починаючи з 2019 | НАДС |
|  |  | Регулярно вести облік частки жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посад категорії «А») | Облік частки жінок серед посад вищого корпусу державної служби (посад категорії «А») регулярно здійснюється | Постійно починаючи з 2018 | Мінсоцполітики НАДС |
|  |  | Створити список-резерв жінок, які претендують на посади у міжнародних представництвах України, і призначати їх у першу чергу, мірою появи вакансії | Резерв жінок-претенденток на посади у міжнародних представництвах України створено | 2019 | НАДС |
|  | 33 (b) Проводити інформаційно-пропагандистські заходи для політиків, керівників місцевих громад, журналістів і широкої громадськості про важливість участі жінок в процесі прийняття рішень, з тим щоб поглибити розуміння того, що повна, рівна, вільна і демократична участь жінок на рівних засадах з чоловіками в політичному і громадському житті є необхідною умовою для ефективного виконання Конвенції, а також політичної стабільності та економічного розвитку країни | Ініціювати інформаційні й просвітницькі заходи (кращі практики забезпечення прав та потреб дівчат і жінок на рівні громад) для керівників об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад з питань щодо суті та вигод від ґендерної рівності й забезпечення прав жінок в житті громад | Інформаційні та просвітницькі заходи для керівників об’єднаних територіальних громад, сільських, селищних рад регулярно проводяться | постійно | Мінсоцполітики Мінрегіон МІП |
|  | 35. Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 35 (a) Активізувати зусилля щодо перегляду шкільних програм і підручників для усунення негативних стереотипів по відношенню до жінок і дівчат | Розробити критерії недискримінаційного підходу в шкільних програмах та підручниках, сформувати відповідні стандарти | Критерії та стандарти недискримінаційного підходу в шкільних програмах та підручниках розроблено та затверджено | 2020 | МОН Мінсоцполітики |
|  |  | Розробити й затвердити уніфікований порядок ґендерної експертизи шкільних програм і підручників | Уніфікований порядок перегляду та ґендерної експертизи шкільних програм і підручників розроблено та затверджено | 2020 | МОН Мінсоцполітики |
|  |  | Здійснити антидискримінаційний та ґендерний аналіз підручників та навчальних програм для дошкільної та загальної середньої освіти, розробити рекомендації з оптимізації їх змісту | Антидискримінаційний та ґендерний аналіз підручників та навчальних програм для дошкільної та загальної середньої освіти здійснено та оприлюднено. Виявлений ґендерно-стереотипний зміст та дискримінаційні формулювання вилучені з навчальних матеріалів. Зміст підручників та навчальних програм для дошкільної та загальної середньої освіти є недискримінаційним за ознакою статі | 2020 | МОН Мінсоцполітики |
|  |  | Включити інформацію про Конвенцію до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів | Теми Конвенції включено до навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів | 2020 | МОН |
|  |  | Розробити рекомендований навчальний модуль з протидії ґендерній дискримінації за програмою „Шкільна поліція” | Рекомендований навчальний модуль з протидії ґендерній дискримінації за програмою „Шкільна поліція” розроблено | 2020 | МОН Національна поліція НАПНУ (за згодою) |
|  |  | Посилити ґендерний компонент у профорієнтаційних програмах середньої школи | Ґендерний компонент у профорієнтаційних програмах середньої школи передбачено | 2020 | МОН Національна академія педагогічних наук України (за згодою) |
|  | 35 (b) Забезпечити використання однакової навчальної програми для хлопчиків і дівчат, зокрема, пропонується запровадити однакові «уроки з трудового навчання» для хлопчиків і дівчат, в тому числі шляхом прийняття тимчасових спеціальних заходів | Внести зміни й доповнення в Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів по вивченню предметів «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та у методичні матеріали, розроблені на забезпечення цих типових планів, забезпечивши в них дотримання принципу ґендерної рівності та прав жінок | Типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів по вивченню предметів «Трудове навчання», «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та методичні матеріали, розроблені на забезпечення цих типових планів, побудовано з урахуванням принципу ґендерної рівності та дотримання прав жінок | 2019 | МОН |
|  |  | Вести моніторинг дотримання норм ґендерно рівних «уроків з трудового навчання» для хлопчиків і дівчат у загальноосвітніх навчальних закладах | Щорічний моніторинг дотримання норм ґендерно рівних «уроків з трудового навчання» для хлопчиків і дівчат у загальноосвітніх навчальних закладах започаткований, проводиться і оприлюднюється | постійно | МОН Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Внести зміни до переліку функціональних повноважень психолога загальноосвітнього навчального закладу, включивши професійне орієнтування (профорієнтаційне тестування) учнів та протидію дискримінації за ознакою статі | До повноважень психолога загальноосвітнього навчального закладу включено професійне орієнтування (профорієнтаційне тестування) учня та протидію дискримінації за ознакою статі | 2019 | МОН НАПНУ (за згодою) |
|  |  | Розробити й затвердити методичні матеріали (інструкції) для психолога загальноосвітнього навчального закладу щодо ґендерно нестереотипного професійного орієнтування учениць та учнів | Методичні матеріали (інструкції) для психолога загальноосвітнього навчального закладу щодо ґендерно нестереотипного професійного орієнтування учениць та учнів підготовані. Затверджено | 2019 | МОН НАПНУ (за згодою) |
|  | 35 (d) Заохочувати доступ дівчат-ромів до освіти, і забезпечувати продовження ними навчання на всіх рівнях освіти шляхом підвищення обізнаності про важливість освіти як права людини і як основи для розширення прав і можливостей жінок, а також посилити виконання політики повторного вступу, що дозволяє дівчатам-ромам, які покинули навчання, повернутися до школи | Розробити і запровадити процедуру повторного вступу в загальноосвітній навчальний заклад, що дозволяє дівчатам ромської національності, які покинули школу, повернутися до навчання | Процедуру повторного вступу в загальноосвітній навчальний заклад для дівчат ромської національності, які покинули навчання, розроблено і впроваджено | 2019 | МОН Мінкультури |
|  |  | Розробити спеціальні освітні ініціативи для дівчат ромської національності з додаткової освіти під час шкільних канікул з підвищення обізнаності про освіту як право людини, основи розширення прав і можливостей жінок | Запроваджено спеціальні освітні ініціативи для дівчат ромської національності з додаткової освіти | 2020 | МОН Мінкультури Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Здійснювати облік дівчат ромської національності, які не проходять/покинули навчання в школі | Облік дівчат ромської національності, які не проходять/покинули навчання в школі, регулярно здійснюється. | постійно | МОН Мінкультури Мінсоцполітики |
|  | 37. Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 37 (a) Активізувати зусилля по створенню сприятливих умов для отримання жінками економічної незалежності, в тому числі шляхом підвищення рівня інформованості роботодавців з державного і приватного секторів економіки про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості, в тому числі жінок-інвалідів, а також всіляко сприяти входженню жінок в формальну економіку, в тому числі шляхом надання професійно-технічної освіти | Розробити рекомендовані методичні матеріали (інструкції) рекомендації для роботодавців про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості (включно жінок з інвалідністю, іншими ознаками), про суть і вигоди від політики ґендерної рівності на підприємстві | Методичні матеріали (інструкції) для роботодавців про заборону дискримінації жінок у сфері зайнятості та вигоди від політики ґендерної рівності на підприємстві, розроблено та поширено | 2019 | Мінсоцполітики Держпраці Обласні, Київська міська державні адміністрації Профспілкові об’єднання (за згодою) Об’єднання роботодавців (за згодою) Міжнародні, громадські обєднання (за згодою) |
|  |  | Провести інформаційні заходи за участю роботодавців, спрямовані на подолання ґендерних стереотипів під час профорієнтації та обрання ґендерно „нетипових” професій | Інформаційні заходи стосовно подолання ґендерних стереотипів під час профорієнтації та обрання ґендерно „нетипових” професій організовані та проведені | постійно | МІП Мінсоцполітики Державна служба зайнятості МОН Держкомтелерадіо |
|  |  | Проводити аналіз вакансій загальнодержавної бази вакансій Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою виявлення в їх змісті ознак дискримінаційного характеру. | Аналіз вакансій загальнодержавної баз вакансій Єдиної інформаційно-аналітичної системи державної служби зайнятості з метою виявлення в їх змісті ознак дискримінаційного характеру. | постійно | Мінсоцполітики Державна служба зайнятості МІП Держкомтелерадіо |
|  |  | Проводити ознайомчі заходи для роботодавців з метою подолання негативних стереотипів щодо працівниць-жінок з вразливих груп, ромських жінок | Ознайомчі заходи для роботодавців для подолання негативних стереотипів щодо працівниць-жінок з вразливих груп, ромських жінок організовано й проведено | постійно | Обласні, Київська міська державні адміністрації Профспілкові об’єднання (за згодою) Об’єднання роботодавців (за згодою) Міжнародні, громадські обєднання (за згодою) |
|  |  | Ініціювати заходи з паритетного залучення до навчання у закладах спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти дівчат і хлопців на рівній основі | Дівчата й хлопці залучені й навчаються у закладах спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти на рівній, паритетній основі (частка дівчат, які навчаються за професійно-технічними спеціальностями) | 2019 | МОН Мінсоцполітики Державна служба зайнятості Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Впроваджувати програми стажувань в бізнес-секторі з можливістю працевлаштування для жінок із вразливих груп, ромських жінок | Реалізація програм стажувань в бізнес-секторі з можливістю працевлаштування для жінок із вразливих груп, ромських жінок розроблено. | 2020 | МОН Обласні, Київська міська державні адміністрації Об’єднання роботодавців (за згодою) Міжнародні, громадські обєднання (за згодою) |
|  |  | Вивчити стан доступу сільських дівчат і жінок до оплачуваної праці та підвищення професійної кваліфікації | Проведено аналіз стану доступу сільських дівчат і жінок та розроблено рекомендації щодо оптимізації можливостей доступу сільських дівчат і жінок до оплачуваної праці, які поширено | 2021 | Обласні, Київська міська державні адміністрації Міжнародні, громадські об’єднання (за згодою) |
|  |  | Розробити інструментарій для інспекторів праці щодо запобігання проявам дискримінації в трудових відносинах відповідно до ратифікованих Україною конвенцій МОП №81 „Про інспекцію праці в промисловості і торгівлі” та №129 „Про інспекцію праці в сільському господарстві” | Інструментарій для інспекторів праці з питань запобігання проявам дискримінації в трудових відносинах розроблено | 2019 | Держпраці Профспілкові об’єднання (за згодою) Об’єднання роботодавців (за згодою) Міжнародні, громадські об’єднання (за згодою) |
|  | 37 (b) Ефективно гарантувати дотримання принципу рівної оплати за працю рівної цінності, вжити заходів щодо скорочення і ліквідації розриву в оплаті праці чоловіків і жінок і регулярно переглядати рівень заробітної плати в секторах, де зосереджені жінки | Проводити моніторинг розриву в оплаті праці враховуючи стать, вік, сектор зайнятості | Проведення щорічного моніторингу | 2019 | Держстат Міжнародні організації (за згодою) |
|  |  | Здійснити аналіз законодавства щодо оплати праці відповідно до Конвенції МОП та антидискримінаційних директив ЄС до Угоди про асоціацію України та ЄС про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності та розробити рекомендації щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці | Аналіз законодавства здійснено, розроблено рекомендації щодо удосконалення нормативної бази в сфері праці | 2020 | Мінсоцполітики Держпраці НДІ зайнятості і праці (за згодою) Громадські організації (за згодою) |
|  |  | Започаткувати і регулярно здійснювати моніторинг виконання законодавства про працю в частині забезпечення прав жінок та ґендерної рівності | Щорічний моніторинг стану дотримання трудового законодавства в частині забезпечення прав жінок та ґендерної рівності | постійно | Мінсоцполітики Держпраці Міжнародні, громадські обєднання (за згодою) |
|  | 37 (c) Переглянути список заборонених професій і секторів, заохочувати і полегшувати доступ жінок до раніше заборонених професій за рахунок покращення умов праці, охорони здоров’я і безпеки | Розробити рекомендації для навчальних закладів всіх ступенів освіти (крім дошкільної) щодо доступу жінок до раніше заборонених професій | Розроблено рекомендації для навчальних закладів всіх ступенів освіти (крім дошкільної) щодо доступу жінок до раніше заборонених професій | 2020 | МОН Мінсоцполітики |
|  |  | Запровадити механізм інформованої згоди щодо небезпеки для здоров’я певних видів праці | Розроблено і запроваджено механізм інформованої згоди щодо небезпеки для здоров’я певних видів праці | 2019 | Мінсоцполітики МОЗ Мінприроди Держпраці |
|  |  | Здійснювати обов’язковий контроль за дотриманням екологічних стандартів охорони праці | Контроль за дотриманням екологічних стандартів охорони праці регулярно здійснюється | постійно | Держпраці Мінсоцполітики МОЗ Мінприроди |
|  | 37 (d) Посилити законодавство з метою чітко визначити і заборонити сексуальні домагання на робочому місці | Передбачити в Кодексі законів про працю України, Кодексі про адміністративні правопорушення, законодавстві про освіту (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту») відповідальність щодо вчинення сексуальних домагань на робочому місці | Внесено відповідні зміни до законодавства, відповідальність щодо вчинення сексуальних домагань на робочому місці посилена | 2020 | Мінсоцполітики ЦОВВ |
|  |  | Розробити рекомендації щодо внесення в етичні кодекси, положення про внутрішній розпорядок та в інші регулюючі документи установ, організацій, підприємств положення стосовно недопущення сексуальних домагань на робочому місці та реагування на них | Розроблено рекомендації щодо внесення в етичні кодекси, положення про внутрішній розпорядок та в інші регулюючі документи установ, організацій, підприємств норм стосовно недопущення сексуальних домагань на робочому місці та реагування на них | 2020 | Мінсоцполітики ЦОВВ Профспілкові організації (за згодою) Об’єднання роботодавців (за згодою) |
|  | 37 (e) Сприяти розвитку підприємництва та покращення доступу жінок і дівчат до інформаційних технологій, залучаючи їх до участі в програмах комп’ютерної грамотності та забезпечуючи їм доступ до нових технологій | Здійснити аналіз перешкод, наявних в доступі жінок і дівчат до інформаційних технологій та на його основі запровадити спеціальні заходи з підвищення доступу жінок і дівчат з вразливих груп до інформаційних технологій | Підготовлено аналітичний звіт стосовно перешкод в доступі жінок і дівчат до інформаційних технологій; запроваджено тимчасові спеціальні заходи щодо підвищення доступу жінок і дівчат з вразливих груп до інформаційних технологій | 2021 | МОН |
|  |  | Проводити заходи, спрямовані на підтримку талановитих та обдарованих дівчат | Заходи, спрямовані на підтримку талановитих та обдарованих дівчат, проведено | постійно | Мінмолодьспорт Мінкультури МОН Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  | 37 (f) Активізувати зусилля з надання жінкам, постраждалим від конфлікту, в тому числі жінкам-інвалідам, вдовам і жінкам, що є головами домогосподарств, стійких економічних можливостей, а також ефективно вирішувати всі перешкоди на шляху забезпечення справедливої участі жінок у ринку праці | При створенні єдиного реєстру отримувачів соціальної допомоги та інших соціальних виплат передбачити облік жінок, постраждалих від конфлікту, у тому числі жінок з інвалідністю, вдів і жінок, що є головами домогосподарств у розрізі з визначенням місця проживання (регіон) | При створенні єдиного реєстру отримувачів соціальної допомоги та інших соціальних виплат передбачено облік жінок, постраждалих від конфлікту, у тому числі жінок з інвалідністю, вдів і жінок, що є головами домогосподарств у розрізі з визначенням місця проживання (регіон) | 2019 | Мінсоцполітики МТОТ |
|  | 39. У відповідності зі своєю Загальною рекомендацією №24 (1999 р.) про жінок і здоров’я, Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 39 (a) Забезпечити належне бюджетне фінансування органів охорони здоров’я і покращити доступ жінок до високоякісної медичної допомоги і послуг, пов’язаних зі здоров’ям | Внести зміни до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» в частині урахування потреб дівчат і жінок, в тому числі з вразливих груп населення | Підготовлено законопроект про внесення змін до ЗУ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» в частині урахування потреб дівчат і жінок, в тому числі з вразливих груп населення, та подано на розгляд Кабінету Міністрів України | 2019 | МОЗ |
|  | 39 (b) Забезпечити рівний доступ і доступність послуг мамографії і скринінгу жінкам по всій його території | Розробити та запровадити стандарти надання послуги мамографії та скринінгу з врахуванням чисельності населення та доступності | Запроваджено стандарти надання послуги мамографії та скринінгу з врахуванням чисельності населення та доступності | 2020 | МОЗ |
|  |  | Включити мамографію та скринінг в мінімальний пакет безоплатних медичних послуг для жінок після 40 років та груп ризику | Мамографія та скринінг включено в мінімальний пакет безоплатних медичних послуг для жінок після 40 років та груп ризику | 2019 | МОЗ |
|  | 39 (c) Активізувати виконання стратегій по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, зокрема, превентивних стратегій, і продовжити надання безкоштовної антиретровірусної терапії всім жінкам з ВІЛ/СНІДом, а також стратегій по боротьбі з алкоголізмом і споживанням наркотиків серед жінок | Передбачити ґендерну складову під час розробки проект Загальнодержавної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки | Ґендерну складову передбачено в проекті Загальнодержавної соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2019-2023 роки | 2019 | МОЗ |
|  | 39 (d) Надати ефективний доступ до медичної інформації та забезпечити доступність (медичних) послуг для жінок та дівчат, зокрема, щодо репродуктивного здоров’я та методів контрацепції, здійснювати збір категоризованих даних і забезпечити навчання медичних працівників, зокрема, в сільській місцевості | Включити в шкільні освітні програми питання медичної інформації зокрема, щодо репродуктивного здоров’я та методів контрацепції | У шкільні освітні програми включено питання медичної інформації зокрема, щодо репродуктивного здоров’я та методів контрацепції | 2019 | МОН |
|  |  | Проводити інформаційні заходи для дівчат щодо безпечної сексуальної поведінки, репродуктивного здоров'я та методів контрацепції, щодо первинної медичної допомоги | Інформаційні заходи для дівчат щодо безпечної сексуальної поведінки, репродуктивного здоров'я та методів контрацепції, щодо первинної медичної допомоги проведено | постійно | МОЗ МОН Мінмолодьспорт Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  |  | Визначити перелік показників щодо: доступності медичних послуг для жінок та дівчат, зокрема, в сільській місцевості; репродуктивного здоров’я, методів контрацепції; даних навчання медичних працівників. Здійснювати збір категоризованих даних та передачу даних Мінсоцполітики | Визначено перелік показників щодо доступності медичних послуг для жінок та дівчат, зокрема, в сільській місцевості; репродуктивного здоров’я, методів контрацепції; даних навчання медичних працівників. Забезпечено збір категоризованих даних, розроблено механізм їх підготовки та передачі цієї інформації Мінсоцполітики | 2019 | МОЗ Центр медичної статистики МОЗ Мінсоцполітики |
|  | 41. Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 41 (a) Звернутися, в разі необхідності, за наданням міжнародної допомоги і співробітництва для покращення інфраструктури в сільських районах і розробки політики по боротьбі з бідністю серед жінок в сільській місцевості з метою забезпечення їм доступу до правосуддя, освіти, житла, зайнятості у формальному секторі, розвитку навичок і можливостей для навчання, можливостей отримання доходу і мікрокредитування, а також доступу до володіння і користування землею, з урахуванням їх конкретних потреб, відповідно до Загальної рекомендації №34 (2016 р.) про права жінок в сільській місцевості | Включення в програми, пов’язані з розвитком сільських територій, заходів щодо боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості | У програми, пов’язані з розвитком сільських територій, включено заходи щодо боротьби з бідністю серед жінок в сільській місцевості | 2018-2021 | Мінрегіон Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  | 41 (d) Розробити спеціальні заходи з метою залучення можливостей для розширення економічних прав сільських жінок і забезпечити їх участь в розробці цих стратегій і програм, які розглядатимуть жінок не тільки в якості жертв або одержувачів допомоги, але і в якості активних учасників при розробці і здійсненні такої політики | Розробити програми лідерства для сільських жінок | Місцеві програми лідерства для сільських жінок розроблено | 2019 | Обласні, Київська міська державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) Міжнародні, громадські організації (за згодою) |
|  |  | Забезпечити участь сільських жінок під час розробки стратегій розвитку сільських територій | Участь сільських жінок під час розробки стратегій розвитку сільських територій забезпечено | 2018-2021 | Мінрегіон Обласні, Київська міська державні адміністрації |
|  | 43. Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 43 (a) Прийняти комплексні стратегії та програми щодо захисту прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями і літніх жінок, зокрема, що піддаються множинним формам дискримінації, забезпечивши їм рівний доступ до освіти, зайнятості, житла, охорони здоров’я та інших основних послуг і соціального забезпечення, і сприяти їх автономії, доступу до побутового обслуговування та участі в політичному і громадському житті | Передбачити ґендерну складову під розробки проекту Плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року | Ґендерну складову під час розробки проекту Плану заходів з реалізації Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2022 року передбачено | 2018 | Мінсоцполітики |
|  | 43 (b) Скасувати практику примусової стерилізації без вільної і усвідомленої згоди жінок з інвалідністю та забезпечувати засоби правового захисту для жертв примусової стерилізації | Розробити заходи з інформування та навчання медичних працівників щодо неприпустимості примусових дій щодо пацієнтки поза згодою пацієнтки | Інформування та навчання медичних працівників щодо неприпустимості примусових дій щодо пацієнтки, поза її згодою, проведено | 2018 | МОЗ |
|  | 47. Комітет рекомендує державі-учасниці: |  |  |  |  |
|  | 47 (a) Впровадити суворе застосування мінімального шлюбного віку, визначеного на рівні 18 років | Здійснювати моніторинг дотримання мінімального шлюбного віку щодо дівчат з ромських родин | Здійснюється моніторинг дотримання мінімального шлюбного віку | постійно | Мінкультури Мінсоцполітики |
|  |  | Посилити інформування ромських родин про шкідливість ранніх шлюбів | Інформування ромських родин про шкідливість ранніх шлюбів проводиться на регулярній основі | постійно | Обласні, Київська міська державні адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) Громадські організації (за згодою) |
|  |  | Посилити міжсекторальну співпрацю шкіл та соціальних служб щодо запобігання ранніх шлюбів серед дівчат вразливих груп | Міжсекторальну співпрацю шкіл та соціальних служб посилено | постійно | МОН Мінсоцполітики Мінкультури |
|  | 47 (b) Виключити застосування медіації в ситуаціях насильства в сім’ї | Передбачити в проектах актів щодо медіації ґендерну складову в частині виключення застосування медіації в ситуаціях насильства в сім’ї | Під час розробки проектів актів щодо медіації передбачено ґендерну складову в частині виключення застосування медіації в ситуаціях насильства в сім’ї | 2019 | Мінсоцполітики Мін’юст Інші ЦОВВ |
|  | 47 (c) Прийняти законодавство, яке вимагає, щоб ґендерне насильство по відношенню до жінок в побутовій сфері враховувалося при встановленні опіки над дітьми або визначенні процедури участі в їх вихованні, а також підвищити обізнаність осіб, які працюють в судовій системі, про взаємозв’язок між таким насильством і розвитком дитини | Здійснювати регулярний моніторинг судових рішень щодо участі батьків у вихованні дитини у разі їх розлучення у випадках здійснення ґендерно обумовленого насильства одним із батьків (щодо прийняття рішень в частині участі у вихованні дитини на користь одного із батьків, який здійснював ґендерно обумовлене насильство) | Здійснювати регулярний моніторинг судових рішень щодо участі батьків у вихованні дитини у разі їх розлучення у випадках здійснення ґендерно обумовленого насильства одним із батьків (щодо прийняття рішень в частині участі у вихованні дитини на користь одного із батьків, який здійснював ґендерно обумовлене насильство) | постійно | ДСА (за згодою) Мінсоцполітики |
|  | 49. Комітет закликає державу-учасницю розробити систему ґендерних показників для покращення збору даних з розбивкою за ознакою статі та іншими відповідним факторами, які необхідні для адекватної оцінки впливу і ефективності політик та програм, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності та розширення здійснення жінками своїх прав людини. У зв’язку з цим Комітет звертає увагу держави-учасниці на свою Загальну рекомендацію №9 (1989 р.) про статистичні дані щодо становища жінок і рекомендує державі-учасниці звернутися за технічною допомогою до відповідних структур Організації Об’єднаних Націй, а також розширювати співпрацю з жіночими об’єднаннями, які могли б допомогти в зборі точних даних |  |  |  |  |
|  |  | Розробити систему ґендерних показників для покращення збору даних з розбивкою за ознакою статі та іншими відповідним факторами, які необхідні для адекватної оцінки впливу і ефективності політик та програм, спрямованих на забезпечення ґендерної рівності та розширення здійснення жінками своїх прав людини | Систему ґендерних показників, необхідних для оцінки впливу і ефективності політик та програм із забезпечення ґендерної рівності та розширення здійснення жінками своїх прав людини, розроблено та затверджено | 2019 | Держстат Мінсоцполітики Інші ЦОВВ |
|  |  | Удосконалити систему показників ґендерної рівності у формах адміністративної звітності, зокрема для отримання із розподілом за статтю інформації щодо кількості суддів, ректорів закладів вищої освіти, послів, журналістів, поліцейських | Система показників ґендерної рівності у формах адміністративної звітності для отримання із розподілом за статтю інформації щодо кількості суддів, ректорів закладів вищої освіти, послів, журналістів, поліцейських, у тому числі шляхом залучення технічної допомоги відповідних структур ООН розроблена і застосовується | 2019 | Мінсоцполітики МОН МЗС МІП МВС Інші ЦООВ ДСА (за згодою) Міжнародні організації (за згодою) |
|  | . | Визначити перелік показників, порядок підготовки та передачі інформації щодо випадків дискримінації за ознакою статі | Перелік показників, порядок підготовки та передачі інформації щодо випадків дискримінації за ознакою статі до Мінсоцполітики розроблено | 2019 | Держстат Мінсоцполітики Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |
|  | 54. Комітет відзначає, що приєднання держави-учасниці до дев’яти основних міжнародних документів щодо прав людини сприятиме здійсненню жінками своїх прав людини і основних свобод у всіх аспектах життя. У зв’язку з цим Комітет рекомендує державі-учасниці розглянути питання про ратифікацію Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей, стороною якої воно поки не є |  |  |  |  |
|  |  | Вивчити питання щодо можливості ратифікації Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей | Підготовлено інформацію щодо можливості ратифікації Міжнародної конвенції про захист прав всіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей | 2020 | Мінсоцполітики |
|  | 55. Комітет просить державу-учасницю за два роки надати письмову інформацію про заходи, вжиті для виконання рекомендацій, що містяться в пунктах 13 (а), (f) та 29 (а), (с) вище |  |  |  |  |
|  |  | Підготувати звіт про заходи, вжиті для виконання рекомендацій, що містяться в пунктах 13 (а), (f) та 29 (а), (с) | Звіт підготовлено та надано Комітету | 2021 | Мінсоцполітики |
|  | 56. Комітет пропонує державі-учасниці представити її дев’яту періодичну доповідь в березні 2021 р. У разі затримки доповідь повинна охоплювати весь період до моменту її подачі. |  |  |  |  |
|  |  | Підготувати дев’яту періодичну доповідь відповідно до звітного циклу по виконанню Конвенції та узгоджених основних принципів подання доповідей за міжнародними угодами про права людини, включаючи рекомендації щодо підготовки спільного базового документа і документів по конкретних угодах (HRI/GEN/2/Rev.6, глава I) | Дев’яту періодичну доповідь підготовлено та надано Комітету |  | Мінсоцполітики |